## 附表1填报说明
附件1：
项目支出绩效自评表填报说明
（2023年度）
项目名称 |  | 2021年8月至2022年1月隔离点改造等建设项目资金
主管预算部门 |  | 天津市东丽区住房和建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区住房和建设委员会
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
格林豪泰（机场）、空港呈尚、华明丽枫、华明尚客优等酒店改造拆除等32项建设任务 |  |  |  |  | 全年为东丽区疫情防控完成酒店改造拆除等32项建设任务，累计投资844.1821万元，满足疫情防控需要，为民众健康安全提供保障
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 844.1821 | 844.1821 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 0 | 844.1821 | 844.1821 |  |  |  | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 改造疫情隔离点数量 | ≤32项 | 32项 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 工程质量达标率 | ≥90% | 98% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工程按期完成率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目总建设成本 | ≤844.19万元 | 844.1821万元 |  | 20 | 20
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 满足疫情防控需要 | 有效满足疫情防控需要 | 大大满足疫情防控需要 |  | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 避免疫情扩散传播 | 有效避免疫情扩散传播 | 有力避免疫情扩散传播 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 为民众健康安全提供保障 | 为民众健康安全提供有效保障 | 为民众健康安全提供有力保障 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 接收单位满意度 | ≥95% | 98% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 杜以刚 |  | 成本合约部部长 |  |  | 天津市惠民安居建设有限公司 成本合约部
主管 预算 部门 审核 意见