## 附表1填报说明
附件1：
项目支出绩效自评表填报说明
（2023年度）
项目名称 |  | 东丽詹庄等七村村民还迁安置经济适用房项目海旭园
主管预算部门 |  | 天津市东丽区住房和建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区住房和建设委员会
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
完成总建筑面积（含住宅、公 建、地库）10.2万平方米，其中地上建筑面积7.6 万平方米，地下建筑面积 2.6 万平方米（其中人防面积12964平方米），包括10栋住宅、两处配套公建、一个地下车库，总套数737套。经营性公建面积6697.58平方米，非经营性公建2980平方米。停车位374个，地上79个，地库内295个。 |  |  |  |  | 海旭园项目为解决居民还迁安置问题，开展项目施工建设，全年累计使用专项债资金20042.185059万元，项目建设有效开展，确保项目如期竣工交付。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 30000 | 20042.1851 | 20042.1851 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 30000 | 20042.1851 | 20042.1851 |  |  |  | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 总建筑面积 | ≥10.2万平米 | 10.2万平米 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 98% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工程按时完工率 | ≥80% | 95% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 专项债资金额度 | ≤30000万元 | 20042.185059万元 |  | 20 | 18
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 项目资产使用年限 | ≥8年 | 8年 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘喆 |  | 土建工程师 |  |  | 天津市惠民安居建设有限公司 第五项目部
主管 预算 部门 审核 意见