## 附表1填报说明
附件1：
项目支出绩效自评表填报说明
（2023年度）
项目名称 |  | 宜家周边新建交通设施及道路维修工程
主管预算部门 |  | 天津市东丽区住房和建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区住房和建设委员会
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
该项目位于天津市东丽区新立街道，项目新建旌智道与新桂路交口智能交通设施，及新明路（津塘公路——运智道）、旌智道（新明路——新英路）。新桂路（津塘公路——运智道）、智达道（新桂路——新英路）四条道路车行道维修，沥青路面面积约59367平方米，主要建设内容包括道路工程、交通工程 |  |  |  |  | 项目完成宜家周边4条道路维修，得到周边群众和企业一致认可，有效提升我区路网通行能力
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 742 | 742 | 742 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 742 | 742 | 742 |  |  |  | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 维修道路面积 | =59367平方米 | 59367平方米 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 合格 | 符合相关验收规范 | 合格 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工程按期完工 | ≥90% | 99% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 前期工程费用 | =742万元 | 742万元 |  | 20 | 20
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 完成道路维修工程 | ≥98% | 99% |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 周边居民满意度 | ≥98% | 99% |  | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 99
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王慧 |  | 科员 |  |  | 天津市东丽区住房和建设委员会 基础设施建设管理科
主管 预算 部门 审核 意见