## 附表1填报说明
附件1：
项目支出绩效自评表填报说明
（2023年度）
项目名称 |  | 东丽区自来水管线建设工程
主管预算部门 |  | 天津市东丽区住房和建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区住房和建设委员会
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
2023年计划完成自来水管线建设400米。 |  |  |  |  | 本年度未收到开发企业申请，故未实施配套自来水管线工程
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 44.13 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 按照原天津市大配套建设政策，针对缴纳大配套费的项目，由收费单位为开发企业配套建设自来水管线工程。建设模式由开发企业提出申请，我委核实缴费情况后为开发企业建设自来水管线。本年度未收到开发企业申请，故未实施配套自来水管线工程。
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 44.13 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设自来水管道长度 | ≥400米 | 0米 |  | 10 | 0 | 按照原天津市大配套建设政策，针对缴纳大配套费的项目，由收费单位为开发企业配套建设自来水管线工程。建设模式由开发企业提出申请，我委核实缴费情况后为开发企业建设自来水管线。本年度未收到开发企业申请，故未实施配套自来水管线工程。
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥98% | 0% |  | 10 | 0
|  | 时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥98% | 0% |  | 10 | 0
|  | 成本指标 | 单位建设成本 | ≤44.13万元 | 0万元 |  | 20 | 0
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 单位造价合理性 | 是 | 未开工 |  | 10 | 0
|  | 社会效益指标 | 建筑(工程)综合利用率 | ≥98% | 0% |  | 10 | 0
|  | 生态效益指标 | 环境改善率 | ≥98% | 0% |  | 10 | 0
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥98% | 0% |  | 10 | 0
总分 | [6 empty] | 100 | 0
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 赵一辉 |  | 科员 |  |  | 天津市东丽区住房和建设委员会 基础设施建设管理科
主管 预算 部门 审核 意见