## 附表1填报说明
附件1：
项目支出绩效自评表填报说明
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（直达资金）城中村改造津财基指【2024】26号
主管预算部门 |  | 天津市东丽区住房和建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区住房和建设委员会
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
用于支持符合条件的城中村改造项目 |  |  |  |  | 已向符合条件的城中村改造项目拨付补助资金2214万元
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 2214 | 2214 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） | 0 | 2214 | 2214 |  | — | — | 100%
|  | 区级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 城中村改造户数 | ≥1199户 | 696户 |  | 10 | 9 | 拆迁难度较大
|  |  | 安置住房数量 | ≥2491套 | 1828套 |  | 10 | 9 | 安置地块拆迁工作难度较大
|  | 质量指标 | 工程质量符合标准率 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按计划完成率 | ≥90% | 68.4% |  | 10 | 9 | 拆迁难度较大
|  | 成本指标 | 项目不超过预算资金 | ≤2214万元 | 2214万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 群众生活条件是否改善 | 是 | 是 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 村民满意度 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 侯雅姣 |  | 副科长 |  |  | 天津市东丽区住房和建设委员会 房屋征收和住房保障科
主管 预算 部门 审核 意见