## 附表1填报说明
附件1：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 东丽区区级基础设施建设项目（二）
主管预算部门 |  | 天津市东丽区住房和建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区住房和建设委员会
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
完善区域基础设施配套水平，加快区域开发建设的需要。 |  |  |  |  | 进一步完善各项基础配套设施，提升公共服务水平。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 567.5745 | 0 | 0 |  | 10 | 7 | 0% | 非三保支出暂缓拨付
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 567.5745 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设工程数量 | ≤10个 | 10个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥95% | 99% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥80% | 99% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目建设成本 | =567.57452万元 | 0万元 |  | 20 | 16 | 非三保支出暂缓拨付
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 建筑综合利用率 | ≥95% | 99% |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 99% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 孙彬 |  | 科员 |  |  | 天津市东丽区在住房和建设委员会 基础设施建设管理科
主管 预算 部门 审核 意见