## 附表1填报说明
附件1：
项目支出绩效自评表填报说明
（2024年度）
项目名称 |  | 房屋应急解危专项
主管预算部门 |  | 天津市东丽区住房和建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区住房和建设委员会
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
用于应急处置老旧房屋突发事故、应急查勘疑似危险、存在重大安全隐患房屋的房屋安全鉴定、应急可能危及房屋安全使用的其他各类紧急处置。 |  |  |  |  | 已完成万新北片一期维修加固工程
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 6.4699 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 非三保支出暂缓支付
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 6.4699 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 改造街道数量 | =1个 | 1 |  | 8 | 8
|  | 质量指标 | 招投标规范性 | 合规 | 合规 |  | 8 | 8
|  |  | 项目设计变更率 | ≤10% | 0 |  | 8 | 8
|  |  | 项目竣工验收合格率 | ≥95% | 100% |  | 7 | 7
|  | 时效指标 | 项目按期开工率 | ≥95% | 100% |  | 7 | 7
|  |  | 项目按计划完工率 | ≥95% | 100% |  | 6 | 6
|  | 成本指标 | 项目建设成本 | =6.469878万元 | 6.469878万元 |  | 6 | 0 | 非三保支出暂缓支付
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 环境改善率 | ≥98% | 98% |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 | ≥98% | 98% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 84
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 袁永纲 |  | 副科长 |  |  | 天津市东丽区住房和建设委员会 房安科
主管 预算 部门 审核 意见