津丽金钟政发〔2025〕1号

金钟街道关于做好2025年冬季

烟花爆竹禁燃禁放专项工作实施方案

为全面落实《天津市人民代表大会常务委员会关于禁止燃放烟花爆竹的决定》和《天津市烟花爆竹安全管理办法》，进一步加强2025年冬季烟花爆竹禁燃禁放工作，保障社会公共安全和群众人身财产安全，确保烟花爆竹禁燃禁放工作落到实处，根据市委市政府部署要求和区委区政府工作安排，按照全区《关于2025年冬季烟花爆竹禁燃禁放专项工作方案》，结合本街道工作实际，现制定实施方案如下：

一、工作目标

按照“政府主导、部门联动、属地管理、社会参与”的原则，充分发挥街道部门职能作用，齐抓共管，多措并举，确保实现全街域全时段禁燃禁放工作目标，切实保障社会公共安全和人民群众人身财产安全。

二、工作重点

（一）重点时段

小年（2025年1月22日）、春节假期（2025年1月28日至2025年2月3日）、正月十五（2025年2月12日）、正月十六（2025年2月13日）。

（二）重点部位

居民小区、文化广场、河道冰面、地标建筑、公园、殡葬场所及陵园墓地等。

三、职责分工

（一）街道宣传部门：负责做好禁燃禁放宣传工作，组织街道、社区宣传平台，从即日起连续播出《天津市烟花爆竹安全管理办法》、《天津市人民代表大会常务委员会关于禁止燃放烟花爆竹的决定》等禁燃禁放内容。从实施方案印发之日起至2025年2月13日（正月十六）24时，组织街域内的全部电子屏滚动播放禁燃禁放宣传提示。

（二）街道网信部门：对接区委网信办，负责舆情监测，严防出现涉烟花爆竹禁燃禁放负面舆情、谣言。

（三）街道公共服务部门：

1.配合区民政部门对提供殡葬服务的单位和个人加大宣传教育、提示提醒、实地检查力度，提倡文明祭奠。

2.配合区民政部门做好禁止提供殡葬服务的单位和个人指定顾客购买、燃放和为顾客代购烟花爆竹。一经发现，立即报街综合执法大队以及派出所依法联合查处。

（四）街道综合执法大队：

1.负责进一步加强对主干道、公园等执法区域内非法销售烟花爆竹行为的巡查执法工作，发现非法销售、燃放烟花爆竹违法行为立即制止并报告公安机关。

2.加强路面宣传，在《方案》明确的重点时段，每日8时至20时，滚动播放禁燃禁放宣传提示。

3.加强巡查督导，将禁放纳入“门前三包”管理工作范畴。

4.在重点时间节点，会同社区、集体经济组织干部、志愿者、街道干部对宪法广场采取占领式管控，及时发现并主动劝阻燃放行为。

（五）街道城建部门：及时将区相关部门印发的《工程建设烟花爆竹禁放告知书》，发放至全街各工程项目总包单位、施工单位，提示告知禁燃禁放要求。

（六）街道公共管理办一室：

1.负责督促辖区内各物业服务企业对物业服务对象加强燃放宣传教育。监督物业管理人员、秩序人员做好巡逻工作，确保及时发现并劝阻违规燃放行为，及时发现并向公安机关报告违法线索。（物业）

2.及时清理居民燃放烟花爆竹产生垃圾。（市容）

（七）街道公共管理办二室：

1.牵头推动各部门落实管理措施，及时与区环保局沟通汇总情况。

2.牵头组建专项巡查队伍，对街域内10处重点点位实行全时段巡查监控，发现非法销售、违规燃放等行为立即制止。按要求及时报送巡查治理信息。

（八）街道公共安全办一室：配合物业、执法等部门加强对自发市场、社区小超市、小卖店及土产商店等小型经营场所的检查力度、频次，对存在违法储存经营烟花爆竹的，通报转递公安机关处理。

（九）金钟街派出所：

1.充分运用法律手段，依法加大对非法运输、储存、销售烟花爆竹行为的巡查打击力度，做到发现一起、查处一起。多措并举，加强对在军粮城行政区域内燃放烟花爆竹的监督管理，构成违反治安管理行为的，依法予以治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.为巡逻警车配备扩音器，与路面巡逻同步，滚动播放禁燃禁放提示语。

3.公布24小时举报电话，鼓励广大群众举报储存、运输、销售、燃放烟花爆竹违法犯罪线索，经查证属实的，将予以奖励。

（十）各集体经济组织、社区：

1.各社区从实施方案印发之日起至2025年2月13日（正月十六）24时，在各小区入口处滚动播放禁燃禁放提示语，在小区宣传栏、楼栋口、电梯间张贴禁燃禁放海报。

2.各社区要监督指导物业服务企业做好安全提醒和防范。

3.在重点时间节点，社区党组织组织社区工作者、网格员和志愿者，对居民小区及其周边，采取占领式管控，及时发现并主动劝阻燃放行为。

4.各集体经济组织要安排力量对老村台等易出现私制、私藏烟花爆竹的出租房屋、废弃厂房、闲置仓库、偏僻院落等重点部位，采取拉网式、地毯式、过筛式方法，逐一排查，最大限度挤压违法犯罪空间，发现线索及时反馈派出所处理。

四、工作要求

1.进一步强化责任意识。全街各部门、各社区、各集体经济组织要高度重视烟花爆竹禁燃禁放工作，迅速学习传达《实施方案》要求，严格按照责任分工要求抓好任务落实，确保禁燃禁放工作取得实效。

2.进一步加强内部管理。各社区、各集体经济组织要加强工作人员和家属的宣传教育，带头严格执行禁止燃放烟花爆竹规定要求，切实将落实禁放要求转化为行动自觉。

3.进一步落实重点值守。阴历腊月二十三（小年）、腊月三十（除夕）、正月初五、正月十五、正月十六等重要时间节点，各部门各社区各集体经济组织要加大人员投入，在重点区域、人员密集场所和居民社区内实行占领式巡逻守护，有效遏制和减少违规燃放烟花爆竹行为。

4.进一步规范文明执法。在落实禁止燃放烟花爆竹管理工作中，要注意讲究方式方法，坚持疏堵结合，做到文明、理性、平和执法，同时要依法加大对妨碍执法等违法行为的打击力度，实现法律效果和社会效果相统一。

天津市东丽区人民政府金钟街道办事处

2025年1月17日

（此件主动公开）