## 各单位
附件1
东丽区2022“清河湖”任务分工
序号 | 主要任务 | 责任部门 | 职责分工
1 | 全面提升河湖水环境面貌 | 区水务局 | 做好海河水面保洁；加强市、区管河道卫生环境的巡查监管；督促街道做好湖泊沟渠坑塘巡查保洁工作。
|  | 各街道（功能区） | 全面整治街域内的河湖沟渠坑塘水面漂浮物、堤岸垃圾；彻底清理河湖管理范围内的非正规垃圾堆放点、旱厕。
2 | 改善河湖水质 | 区生态环境局 | 加强区域内水环境监测，强化口门管理；做好黑臭水体排查，指导相关街道（功能区）开展水质治理。
|  | 各街道（功能区） | 落实河湖长效管护机制，做好市政排水设施养管工作，加强雨污串流排查，持续开展“乱泼乱倒”治理；规范街域内企业园区、居住区、种植区、养殖区取排水行为；强化河湖水环境问题溯源排查，做好河湖水质提升改善工作。
3 | 强化行业监督和执法监管 | 区生态环境局 | 全面清理整治口门超标排水、非法排污，严厉打击违法排水行为。
|  | 区水务局 | 强化河道取排水管理；清理整治河道管理范围内存在的设障、取土、围垦、侵占水域岸线等活动；组织做好雨污串流排查；开展城市排水设施“乱泼乱倒”专项治理。
|  | 区农业农村委 | 组织对市区、管河道存在的非法捕捞船、网具以及非法放生等行为开展全面治理，强化执法监管。
|  | 区运管局 | 按职责对航道管理范围内非法停泊、非法航行的船舶进行全面执法清理。
|  | 各街道（功能区） | 强化日常巡查，发现涉河湖违法行为及时反馈相关执法部门，并配合做好执法工作。
4 | 补齐河湖管护长效机制短板 | 区生态环境局 区农业农村委 区运管局 区水务局 各街道（功能区） | 深入查找河湖长效管护机制在制定与实施方面存在的短板，明确整改措施并推动落实，确保资金、监管、考核奖惩等措施有效实施，全面提升、改进河湖管护水平。
5 | 持续推进妨碍河道行洪突出问题集中整治 | 区水务局 | 全面开展河道管理范围内存在的阻水建筑物、阻水片林等10类问题排查整治，形成问题清单并推动整改落实。
|  | 各街道（功能区） | 落实属地责任，按要求完成妨碍河道行洪问题清理整治。