津丽万街发[2011]90号

万新街深化消防安全“五大”活动开展

“清剿火患”战役工作方案

为深化消防安全“大排查、大整治、大宣传、大培训、大练兵”活动，有效预防和减少火灾发生，确保火灾形势稳定，街办事处决定2011年9月30日至2012年2月20日，在全街组织开展“清剿火患”战役，现制定工作方案如下。

一、指导思想

结合构筑“津门防火墙”，以党中央、国务院及市委、市政府领导的批示、指示精神为指导，按照公安部关于开展“大排查、大整治、大宣传、大培训、大练兵”活动总体部署和要求，动员社会公众，全面实施，全力推进，通过大排查、大整治、大宣传、大培训、大练兵活动，提升社会消防安全管理水平，全民动员，全力以赴投入此项活动中，做到排查不留死角、整治不留隐患、宣传不留空白、培训不走过场、练兵不漏一人，夯实基础不差一项，千方百计预防重特大和群死群伤恶性火灾事故，全力维护我

街火灾形势的持续稳定。

二、工作目标

深入排查社会单位（包括个体工商户、私营企业）、社区管委会（居委会）火灾隐患，采取行政、法律等手段，全面整治重大火灾隐患，火灾明显减少，有效遏制较大以上亡人火灾，杜绝发生重特大火灾，不发生有影响的火灾，火灾稳中有降。

三、组织领导

成立以街办事处主任李国旺同志为组长，副主任刘耕同志为副组长，街综合经济管理办公室、派出所、东丽消防支队、万新工商所等联席会议成员单位主要领导为成员的“清剿火患”战役工作小组，负责全面推动此项工作的开展。“清剿火患”小组下设办公室，办公室设在街综合经济管理办公室，由综合经济管理办公室科长刘文振同志兼任，具体负责专项督导和工作实施。各单位、各社区管委会（居委会）也要成立相应的组织机构，由本单位主要领导亲自挂帅，分管领导具体负责，推动全街“清剿火患”战役工作的深入开展，务求取得实效。

四、时间安排

（一）动员部署阶段（2011年9月30日至10月10日）。各单位要按照本方案，结合单位实际，制定具体实施方案，明确各阶段工作任务，召开动员大会，全面动员社会单位、各社区管委会（居委会）开展火灾隐患排查整治，迅速打响“清剿火患”战役。

（二）清剿火患阶段（2011年10月11日至2012年1月31日）。各单位要在 “大排查、大整治”工作的基础上，将“清剿火患”战役的目标任务细化量化，明确每个检查组每天的排查整治工作任务，做到不漏一个社区、不漏一个单位场所。对前一阶段已经排查过的要开展“回头看”。

（三）总结阶段（2012年2月1日至2月20日）。各单位要对专项行动情况进行汇总分析，认真总结经验做法，查找工作中存在的不足，研究建立长效排查整治机制，巩固、深化战役成果。

五、清剿范围和整治重点

（一）未排查整治的区域和单位场所。对近几年来一直未进行消防监督检查和排查整治的区域、单位和场所进行全面排查，重点整治未经消防设计审核、消防验收及备案抽查的建筑，未经投入使用、营业前消防安全检查的公众聚集场所，彻底消除火灾隐患死角和盲区。

（二）小单位及“三合一”场所。地毯式排查各社区管委会（居委会）的小旅馆、餐馆、洗浴、商店、网吧、生产加工作坊，以及生产性、经营性“三合一”场所等，重点整治建筑耐火等级、生产储存经营和人员住宿防火分隔、安全疏散不符合消防技术规范，违章用火用电、堵塞安全出口、违规设置员工宿舍等隐患。

（三）人员密集场所及高层、地下建筑。对人员密集场所消防安全重点单位及高层、地下建筑进行全面排查，重点整治建筑消防设施损坏、关停、瘫痪和疏散通道堵塞、安全出口锁闭，以及自动消防设施操作人员未经培训无证上岗，单位消防安全“四个能力”建设不落实等问题。

（四）其他影响本地区公共消防安全的区域和行业。针对万新街实际情况，将火灾隐患和消防违法行为突出的“万新街南大桥周六市场、程林工业区、染八工业区”纳入“清剿火患”战役范围，着力消除影响公共消防安全的突出问题。

六、工作要求

（一）提高认识，加强领导。各单位要认真贯彻落实东丽区“清剿火患”战役暨第四季度消防工作联席会议精神，以高度的政治责任感和使命感，以对国家、集体和人民生命财产安全高度负责的精神，充分认识此次“清剿火患”工作的重要性，认真制定具体实施方案，层层落实工作责任，主要领导负总责，分管领导具体抓，全力以赴，按照把“火灾隐患消除在火灾发生之前”的要求，在辖区内迅速组织开展火患清剿工作，尽最大努力消除各类火灾隐患，改善消防安全环境。特别是在国庆、元旦、春节、元宵节等重大节日要开展针对性的战役行动，不断掀起“清剿火患”战役高潮。

（二）建立投诉举报中心，发动群众举报隐患。各社区管委会（居委会）要建立火灾隐患投诉举报中心，向社会公告举报内容、举报方式，广泛发动群众查找举报火灾隐患。

（三）摸清底数，建立台账。各单位要以此次行动为契机，切实加强消防基础工作，建立消防监督检查台帐。摸清各类场所的基本底数，并及时将检查情况报街“清剿火患”小组办公室，消防东丽支队负责对全区单位的消防安全状况进行综合分析，查找存在的薄弱环节和突出的隐患问题，制定工作措施。

（四）情况信息，及时报送。各单位要加强信息报送工作，及时汇总行动开展情况并填写《东丽区“清剿火患”专项行动汇总表》于每周五上午10：00前报街“清剿火患”小组办公室。（联系电话：24372738 传真：24370631）。

附件1：东丽区“清剿火患”专项行动汇总表

2：“清剿火患”专项行动任务单

二〇一一年十月十日

东丽区“清剿火患”专项行动汇总表

附件1：

填报单位（盖章）：

| 检查人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查单位 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |
| 发现隐患 |  |  |  |  | 解决隐患 |  |  |  |
| 当场 |  | 限期 |  | 重 大 | 当场 | 限期 |  | 重大 |
| 件 |  | 件 |  | 件 | 件 | 件 |  | 件 |
| 检 查 单 位 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查单位名称 |  |  |  | 发现问题 |  |  | 整改情况 |  |
| 备注 | 此表于每周五上午10：00前报区消防工作联席会议办公室。 |  |  |  |  |  |  |  |

审核人:      填表人：     联系方式：       填报日期：   年  月  日

“清剿火患”专项行动任务单

附件2：

| 下达任务时间 |  |
| --- | --- |
| 下达任务人 |  |
| 完成时限 |  |
| 下达任务内容 |  |
| 备注 |  |