东丽政发〔2013〕26号附件2

东丽区清新空气行动实施方案

为加快以细颗粒物（PM2.5）为重点的大气污染治理，切实改善我区环境空气质量，落实《东丽区清新空气行动目标责任书》，依照《天津市清新空气行动方案》，制定本实施方案。

一、总体目标

- 到2017年，环境空气质量明显改善，全区重污染天气大幅减少，优良天数逐年提高，细颗粒物年均浓度比2012年下降25%以上。

三、主要任务

- （一）工业污染治理

- 1.2013年底前，完成区内1台钢铁烧结机脱硫升级改造。2014年底前，完成区内2家2台钢铁烧结机脱硫升级改造、1台钢铁烧结机除尘升级改造。（责任单位：环保局）

- 2.2013年底前，完成区内1家2台机组脱硝治理。2014年底前，完成区内1家2台机组脱硝治理。2015年底前，完成区内1台机组除尘改造治理。2016年底前，完成区内1台机组除尘改造治理。（责任单位：环保局）

- 3.2014年底前，完成区内1家企业挥发性有机物综合治理或关停。到2016年，按年度完成区内表面涂装等重点行业挥发性有机物综合治理。（责任单位：环保局）

- （二）扬尘污染治理

- 4.加强扬尘综合整治。禁止施工现场搅拌混凝土。施工单位全部采用密闭运输车辆运输工程渣土、泥浆、建筑垃圾及砂、石等散体建筑材料，并按指定路线行驶，到2015年底安装卫星定位系统。2015年，城区道路机扫水洗作业率达到70%。各种煤堆、料堆须全部实现封闭储存或建设防风抑尘墙。（责任单位：建委、房管局、市容园林委、环保局、执法局、公路局、交警支队、各街道）

- 5.全面开展餐饮油烟污染治理。区内建成区餐饮服务经营场所全部安装高效油烟净化设施，推广使用净化型家用抽油烟机。取缔经营性露天烧烤、马路餐桌。（责任单位：环保局、执法局、各街道）

- 6.全面禁止秸秆焚烧。（责任单位：农经委、各街道）

- 7.2015年底前，建成区成片裸露地面实现植被全覆盖。（责任单位：市容园林委）

- （三）产业结构调整

- 8.提前一年完成“十二五”落后产能淘汰任务。2013年底前，完成区内2家4套水泥粉磨机淘汰任务。（责任单位：工业经委）

- （四）绿色发展

- 9.加快国家循环经济试点建设。到2017年，对区内工业园区实施循环化改造。（责任单位：发改委、工业经委）

- 10.提高企业清洁生产水平。到2017年，按年度完成水泥、化工等行业清洁生产审核，上述行业的排污强度下降30%以上。到2017年，单位工业增加值能耗比2012年降低20%。（责任单位：工业经委、环保局）

- （五）燃煤污染控制

- 11.削减煤炭消费总量。落实《天津市煤炭消费总量削减工作方案》中东丽区削减任务。（责任单位：发改委、工业经委）

- 12.实施电力机组改燃或关停。在满足生产工艺和供热要求的前提下，工业企业自备电厂实现煤改气。2017年底前，推动完成区内1家4台燃煤机组的煤改气工作。（责任单位：环保局）

- 13.实施炼化企业燃煤设施改燃。2014年底前，完成区内1台燃煤锅炉的煤改气工作；2015年底前，完成区内1家2台燃煤锅炉的煤改气工作。（责任单位：环保局）

- 14.实施燃煤锅炉改燃或并网。2016年底前，按年度完成区内已列入“天津市‘十二五’期间中心城区及滨海核心区改燃并网工程”的15台采暖供热燃煤锅炉实施煤改燃或并网。2017年底前，按年度完成上述计划外的区内35蒸吨及以下的8台燃煤供热锅炉（责任单位：建委）

- 除必要保留的以外，完成24台燃煤工业锅炉改燃或并网，其中2015年底前，按年度完成区内10蒸吨及以下的9台燃煤工业锅炉改燃或并网；2017年底前，完成15台燃煤工业锅炉改燃或并网。

- 2017年底前，完成区内23台工业园区自备燃煤锅炉改燃或并网。到2017年，环内部分建成基本无燃煤区。（责任单位：工业经委）

- 15.煤炭流通企业禁止向本市用煤单位销售硫份高于0.5%、灰份高于10%的劣质煤，用煤单位禁止使用劣质煤。（责任单位：商务委、质监局、环保局）

- 16.削减农村炊事和采暖用煤，加大罐装液化气和可再生能源炊事采暖用能供应。推广洁净煤使用。2017年底前，区内煤炭经营企业储煤场要有符合环保要求的防燃、防尘措施，型煤加工企业要建立全密闭配煤中心。（责任单位：各街道、商务委）

- 17.实施建筑节能改造，提升绿色建筑比例。全面推行供热计量收费。推进绿色农房建设。（责任单位：建委）

- （六）严格环境准入

- 18.严格环境、节能准入。新改扩建项目应使用清洁能源；落实节能评估审查制度，新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。（责任单位：工业经委、环保局）

- 19.优化空间布局。到2014年底，按年度推动完成区内12家外环线以内及周边有污染、危险化学品企业搬迁工作（见附件5）。（责任单位：环保局、工业经委、相关街道）

- （七）加强环保监管能力建设

- 20.2015年底前，环境监测、环境信息、环境监察执法能力达到国家标准化建设要求。（责任单位：环保局）

- 21.妥善应对重污染天气，当出现重污染天气时，及时启动应急实施方案。（责任单位：环保局、发改委、工业经委、建委、市容园林委、农经委、应急办、新闻中心、监察局、气象局、房管局、水务局、运管局、教育局、卫生局、执法局、公路局、交警支队、各街道）

22.公开排污单位环境影响评价、污染物排放、治污设施运行情况等环境信息，接受社会监督。（责任单位：环保局）

- 三、组织机构及职责

建立区政府统一领导，环保局负责，相关部门各司其职的长效工作机制。

成立东丽区清新空气行动分指挥部。

负责人：王学新

牵头单位：环保局

主要职责：贯彻落实市委、市政府及区委、区政府决策部署，落实清新空气行动目标责任制，统筹开展辖区大气污染防治工作。建立联席会议制度，协调解决大气污染防治问题，推进环境空气质量改善。

下设办公室，办公室设在环保局，办公室主任为环保局副局长柳琳，主要职责是组织推动各项治理措施的落实，实施联合执法、信息共享，通报区域大气污染防治工作进展，研究确定阶段性工作要求、工作重点与主要任务。

附件：2-1.天津市清新空气行动方案东丽区目标责任书内容

2-2.东丽区环内部分改燃并网工程项目表

2-3.东丽区工业燃煤锅炉改燃或并网工程项目表

2-4.东丽区工业园区自备燃煤锅炉改燃或并网项目表

2-5.东丽区危化企业搬迁项目表

附件2-1

天津市清新空气行动方案东丽区目标责任书详细内容

| 总体 目标 | 到2017年，东丽区环境空气质量明显改善，重污染天气大幅减少，优良天数逐年提高，细颗粒物年均浓度比2012年下降25%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 责任 部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 措施 类别 | 任务 |  |  |  |  |  | 年度任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013年 |  |  |  | 2014年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015年 |  |  |  |  |  |  | 2016年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年 |  |  |  |
| （一）工业污染治理 | 1、实施脱硫和颗粒物治理 |  |  | 钢铁烧结机脱硫 |  |  | 天津钢铁集团有限公司2#钢铁烧结机 |  |  | 津钢铁集团有限公司1#烧结机、天津钢管制铁有限公司1#机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成钢铁烧结机脱硫，加强监管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保局 |
|  |  |  |  | 钢铁行业除尘改造 |  |  |  |  |  | 天津钢管制铁有限公司1#机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成钢铁行业除尘改造，加强监管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保局 |
|  | 2、实施脱硝和颗粒物治理 |  |  | 电力行业 新建脱硝 |  |  | 天津军粮城发电有限公司7#、8#机组 |  |  | 天津军粮城发电有限公司5#、6#机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成电力行业脱硝治理，加强监管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保局 |
|  |  |  |  | 电力行业深化除尘改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 天津国电津能热电有限公司1#机组 |  |  |  |  | 天津国电津能热电有限公司2#机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加强监管 |  |  |  | 环保局 |
| 措施 类别 | 任务 |  |  |  |  |  | 年度任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 责任 部门 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013年 |  |  |  | 2014年 |  |  |  |  |  |  | 2015年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年 |  |  |  |
| （一）工业污染治理 | 3、实施挥发性有机物综合治理 |  |  | VOCs治理 |  |  | 天津渤海精细化工有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加强监管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保局 |
|  |  |  |  |  |  |  | 按年度完成区内全部表面涂装等重点行业挥发性有机物综合治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加强监管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）扬尘污染治理 | 4、加强扬尘综合整治 |  |  | 施工工地扬尘整治 |  |  | 全面落实《建筑工地扬尘污染治理工作方案》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建委 房管局 环保局 公路局 执法局 交管支队 各街道 |
|  |  |  |  |  |  |  | 全部严格采取封闭、高栏围挡、喷淋等工程措施，现场主要道路和模板存放、料具码放等场地进行硬化，其它场地全部进行覆盖或者绿化，土方集中堆放并采取覆盖或者固化等措施，现场出入口应设置冲洗车辆设施。建设单位须对暂时不开发的空地实施简易绿化等措施。全面禁止现场搅拌混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 施工单位运输工程渣土、泥浆、建筑垃圾及砂、石等散体建筑材料，应全部采用密闭运输车辆，并按指定路线行驶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 加快安装卫星定位系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全部完成安装 |  |  |  |  |  |  | 加强监管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 道路扬尘综合整治 |  |  | 全面落实《道路扬尘污染治理工作方案》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市容园林委 各街道 |
|  |  |  |  |  |  |  | 加强道路洗扫 |  |  |  |  |  |  |  | 加强道路洗扫 |  |  |  |  |  |  | 城区道路机扫水洗作业率达到70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施 类别 |  | 任务 |  |  |  |  |  | 年度任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 责任 部门 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013年 | 2014年 |  |  |  |  |  |  | 2015年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年 |  |  |  |  |  |  |
| （二）扬尘污染治理 |  | 4、加强扬尘综合整治 |  |  | 拆迁工地扬尘整治要求 |  |  | 全面落实《拆迁工地扬尘污染治理工作方案》，全面实施高栏围挡、喷淋等扬尘综合整治措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房管局 各街道 |  |
|  |  |  |  |  | 堆场扬尘整治要求 |  |  | 全面落实《堆场扬尘污染治理工作方案》，各种煤堆、料堆须全部实现封闭储存或建设防风抑尘墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保局 各街道 |  |
|  |  | 5、全面开展餐饮油烟污染治理 |  |  |  |  |  | 区内建成区餐饮服务经营场所全部安装高效油烟净化设施。取缔经营性露天烧烤、马路餐桌，每年集中开展专项整治行动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保局 执法局 各街道 |  |
|  |  | 6、全面禁止秸秆焚烧 |  |  |  |  |  | 全面禁止秸秆焚烧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 农经委 各街道 |  |
|  |  | 7、绿化工程 |  |  |  |  |  | 加大绿化 |  |  |  |  | 加大绿化 |  |  |  |  |  |  |  | 建成区成片裸露地面实现植被全覆盖 |  |  |  |  |  |  | 加强监管，落实暂时不开发空地的简易绿化要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市容园林委 |  |
| （三）产业结构调整 |  | 8、严格控制产能严重过剩行业新增产能 |  |  | 淘汰落后产能 |  |  | 新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换，提前一年完成“十二五”落后产能淘汰任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工业经委 |  |
|  |  |  |  |  | 水泥行业淘汰落后产能 |  |  | 天津市东堼水泥厂等2家4套水泥粉磨机 |  |  |  |  |  | 按国家要求落实淘汰落后产能政策 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）绿色发展 |  | 9、加快国家循环经济 试点建设 |  |  |  |  |  | 开展生态工业园区和循环经济示范区建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发改委 工业经委 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 到2017年，对区内工业园区实施循环化改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施 类别 |  | 任务 |  |  |  |  |  | 年度任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 责任 部门 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013年 | 2014年 |  |  |  |  |  |  |  | 2015年 |  |  |  |  |  |  |  | 2016年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年 |  |  |  |  |  |
| （四）绿色发展 |  | 10、提高企业清洁生产水平 |  |  |  |  |  | 按年度完成水泥、化工等行业清洁生产审核，上述行业的排污强度下降30%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工业经委 环保局 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位工业增加值能耗比2012年降低20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工业经委 |  |
| （五）燃煤污染控制 |  | 11、削减煤炭消费总量 |  |  |  |  |  | 落实《天津市煤炭消费总量削减工作方案》中东丽区削减任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发改委 工业经委 |  |
|  |  | 12、实施电力机组改燃或关停 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 天津军粮城发电有限公司5#、6#、7#、8#机组改燃 |  |  |  | 环保局 |  |
|  |  | 13、实施炼化企业燃煤设施改燃 |  |  |  |  |  |  | 中石化天津分公司聚醚部1台 |  |  |  |  |  |  |  | 中石化天津分公司聚醚部2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保局 |  |
|  |  | 14、实施燃煤锅炉改燃或并网 |  |  | “十二五”中心城区及滨海核心区改燃并网工程项目 |  |  | 李明庄村供热站等5台 | 食品二厂锅炉房（肉联厂锅炉房）等4台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 詹西锅炉房等6台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建委 |  |
| 措施 类别 |  | 任务 |  |  |  |  |  | 年度任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 责任 部门 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013年 | 2014年 |  |  |  |  |  |  |  | 2015年 |  |  |  |  |  |  | 2016年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年 |  |  |  |  |  |
| （五）燃煤污染控制 |  | 14、实施燃煤锅炉改燃或并网 |  |  | 其它供热燃煤锅炉改燃或并网（台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 何兴庄锅炉房等8台 |  |  |  | 建委 |  |
|  |  |  |  |  | 工业燃煤锅炉改燃或并网（台） |  |  |  |  |  | 天津大通铜业有限公司等9台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 天津市国顺肉类食品有限公司等15台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工业经委 |  |
|  |  |  |  |  | 自备燃煤锅炉改燃或并网 |  |  | 2017年底前，按年度完成天津泰安化工有限公司等23台工业园区自备燃煤锅炉改燃或并网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 无燃煤区建设 |  |  | 实施环内部分基本无燃煤区建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环内部分建成基本无燃煤区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15、禁止使用高硫煤 |  |  |  |  |  | 煤炭流通企业禁止向本市用煤单位销售硫份高于0.5%、灰份高于10%的劣质煤，用煤单位禁止使用劣质煤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 商务委 质监局 环保局 |  |
|  |  | 16、削减农村原煤散烧，推广乡镇村洁净煤使用 |  |  |  |  |  | 削减农村炊事和采暖用煤，加大罐装液化气和可再生能源炊事采暖用能供应； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各街道 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017年底前，区内煤炭经营企业储煤场要有符合环保要求的防燃、防尘措施，型煤加工企业要建立全密闭配煤中心。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 商务委 |  |
| 措施 类别 |  |  | 任务 |  |  |  |  | 年度任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 责任 部门 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013年 |  |  |  | 2014年 |  |  |  |  |  |  | 2015年 |  |  |  |  |  |  | 2016年 |  |  |  |  |  |  | 2017年 |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）燃煤污染控制 |  |  | 17、实施建筑节能改造 |  |  |  |  | 实施建筑节能改造，提升绿色建筑比例，全面推行供热计量收费。推进绿色农房建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建委 |  |  |
| （六）严格环境准入 |  |  | - 18、严格环境、节能准入 |  |  |  |  | - 新改扩建项目应使用清洁能源；落实节能评估审查制度，新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工业经委 环保局 |  |  |
|  |  |  | 19、优化空间布局 |  |  | 有污染、危险化学品企业的搬迁 |  | 天津市染料化学第八厂等12家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保局 工业经委 相关街道 |  |  |
| （七）加强环保监管能力建设 |  |  | 20、加强环境监管能力建设，强化环境执法监督 |  |  |  |  | 2015年底前，区环境监测、环境信息、环境监察执法能力达到国家标准化建设要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 严格依法查处环境违法行为 |  |  |  |  |  |  |  | 环保局 |  |  |
|  |  |  | 21、妥善应对重污染天气 |  |  |  |  | 将重污染天气应急响应纳入政府突发事件应急管理体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保局等 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 当出现重污染天气时，及时启动应急实施方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 22、实施环境信息公开 |  |  |  |  | 公开排污单位环境影响评价、污染物排放、治污设施运行情况等环境信息，接受社会监督 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保局 |  |  |

附件2-2

东丽区环内部分改燃并网工程项目表

| 序号 | 供热单位名称 | 锅炉房名称 | 锅炉台数 | 原始数据 |  | 总容量 |  | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单台 规模 | 单位 | MW | t/h |  |
| 1 | 李明庄村 | 李明庄村供热站 | 1 | 4.2 | MW | 4.2 | 6 | 2013 |
| 2 | 李明庄村 | 李明庄村供热站 | 1 | 2.8 | MW | 2.8 | 4 | 2013 |
| 3 | 东丽区供热站 | 福北锅炉房 | 3 | 14 | MW | 42 | 60 | 2013 |
| 4 | 东丽区供热站 | 食品二厂锅炉房（肉联厂锅炉房） | 1 | 29 | MW | 29 | 40 | 2014 |
| 5 | 天津市热力公司 | 昆仑北里供热站 | 2 | 14 | MW | 28 | 40 | 2014 |
| 6 | 天津市热力公司 | 昆仑北里供热站 | 1 | 10.5 | MW | 10.5 | 15 | 2014 |
| 7 | 顺通热力公司 | 顺通热力花园供热站 | 2 | 14 | MW | 28 | 40 | 2016 |
| 8 | 东丽区供热站 | 詹西锅炉房 | 1 | 14 | MW | 14 | 20 | 2016 |
| 9 | 东丽区供热站 | 詹西锅炉房 | 3 | 21 | MW | 63 | 90 | 2016 |
| 合计 |  |  | 15 |  |  |  | 315 |  |

| 序号 | 供热单位名称 | 锅炉房名称 | 锅炉 台数 | 原始数据 |  | 总容量 |  | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单台 规模 | 单位 | MW | t/h |  |
| 1 | 东丽区供热站 | 军粮城锅炉房 | 1 | 7 | MW | 7 | 10 | 2017 |
| 2 | 新立房地产 | 丽新里供热站 | 1 | 7 | MW | 7 | 10 | 2017 |
| 3 | 成悦保洁公司 | 成悦保洁锅炉房（军粮城供销社） | 2 | 2.8 | MW | 5.6 | 8 | 2017 |
| 4 | 无管理单位 | 财城公寓 | 1 | 4.2 | MW | 4.2 | 6 | 2017 |
| 5 | 新中村 | 新中园锅炉房 | 1 | 4.2 | MW | 4.2 | 6 | 2017 |
| 6 | 新中村 | 鑫泰园锅炉房 | 1 | 2.8 | MW | 2.8 | 4 | 2017 |
| 7 | 何兴庄 | 何兴庄锅炉房 | 1 | 7 | MW | 7 | 10 | 2017 |
| 合计 |  |  | 8 |  |  |  | 54 |  |

附件2-3

东丽区工业燃煤锅炉改燃或并网工程项目表

| 序号 | 项目 | 治理内容 |  | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 台数 | 蒸吨 |  |
| 1 | 天津市肉类联合加工厂 | 2 | 16 | 2014 |
| 2 | 天津市金桥焊材集团有限公司 | 1 | 2 | 2014 |
| 3 | 天津大通铜业有限公司 | 2 | 8 | 2014 |
| 4 | 天津南华皮革化工有限公司东丽分公司 | 2 | 8 | 2015 |
| 5 | 天津莱博化工有限公司 | 1 | 6 | 2015 |
| 6 | 天津市风船化学试剂科技有限公司 | 1 | 2 | 2015 |
| 7 | 中国能源建设集团天津电力建设公司修造厂 | 2 | 4 | 2016 |
| 8 | 天津市东丽区第四电镀厂 | 1 | 1 | 2016 |
| 9 | 天津三达铸造有限公司 | 2 | 5 | 2016 |
| 10 | 天津富士达自行车有限公司 | 2 | 10 | 2016 |
| 11 | 天津市富鑫康食品有限公司 | 2 | 5 | 2016 |
| 12 | 科莱恩（天津）有限公司 | 2 | 20 | 2017 |
| 13 | 天津渤海东方红化工有限公司 | 2 | 20 | 2017 |
| 14 | 天津市国顺肉类食品有限公司 | 2 | 50 | 2017 |
| 合计 |  | 24 | 157 |  |

附件2-4

东丽区工业园区自备燃煤锅炉改燃或并网项目表

| 序号 | 企业名称 | 坐落园区名称 | 治理项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 台数 | 蒸吨数 |
| 1 | 美保林色彩工业（天津）有限公司 | 产业园区 | 1 | 12 |
| 2 | 天津渤海国际纸业包装有限公司 | 产业园区 | 2 | 6 |
| 3 | 天津帝达地热开发有限公司 | 产业园区 | 2 | 40 |
| 4 | 天津帝达地热开发有限公司 | 产业园区 | 2 | 20 |
| 5 | 天津蓝川木业有限公司 | 产业园区 | 1 | 4 |
| 6 | 天津旭阳纸制品有限公司 | 金桥工业园 | 1 | 6 |
| 7 | 天津市美妍塑料包装制品有限公司 | 金桥工业园 | 1 | 2 |
| 8 | 华明集团 | 华明工业园 | 1 | 10 |
| 9 | 天津市博发药业有限公司 | 军粮城工业园 | 2 | 20 |
| 10 | 天津有机化学工业总公司合成材料厂 | 万新街 | 1 | 2 |
| 11 | 中国石化集团资产经营管理有限公司天津石化分公司聚醚部 | 万新街 | 3 | 40 |
| 12 | 天津市环通精细化工有限公司 | 无瑕街 | 1 | 0.7 |
| 13 | 天津市双船化学试剂厂 | 金钟街 | 1 | 2 |
| 14 | 天津市化学试剂研究所 | 金钟街 | 1 | 2 |
| 15 | 天津市鑫昊光环颜料有限公司 | 华明 | 1 | 4 |
| 16 | 天津申泰化学试剂有限公司 | 金钟街 | 1 | 2 |
| 17 | 天津泰安化工有限公司 | 金钟街 | 1 | 2 |
| 合计 |  |  | 23 | 174.7 |

附件2-5

东丽区危化企业搬迁项目表

| 序号 | 企业名称 | 所在 位置 | 环内/外 | 所属 行业 | 有污染/危化 | 资产总额 (万元) | 关停/ 搬迁 | 搬迁调整去向 | 计划完 成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天津市染料化学第八厂 | 南大桥村委会 | 环内 | 化工 | 有污染 | 18072.79 | 搬迁/关停 | 大港 | 2012 |
| 2 | 天骄制药有限公司 | 程林工业区 | 环内 | 制药 | 有污染 | 4650 | 搬迁 | 宁河造甲城 | 2013.12 |
| 3 | 天津力生化工有限公司 | 程林庄澄洲路 | 环内 | 化工 | 有污染危化 | 14508 | 搬迁 | 大港 | 2013.12 |
| 4 | 天津市东丽区津东福利化工厂 | 程林工业区 | 环内 | 塑料 | 有污染危化 | 280 | 搬迁 |  |  |
| 5 | 天津合材树脂有限公司 | 程林工业区澄洲路9号 | 环内 | 化工 | 危化 | 1681.8 | 搬迁 | 大港 | 2012.12 |
| 6 | 天津市龙马科技发展有限公司 | 吉安道 | 环内 | 化工 | 危化 | 1598 | 搬迁 | 开发区南港工业区 | 2012.06 |
| 7 | 天津市德凯化工有限公司 | 东丽区吉安道（染料化学第二厂内） | 环内 | 化工 | 危化 | 18072.79 | 搬迁 | 大港 | 2012 |
| 序号 | 企业名称 | 所在 位置 | 环内/外 | 所属 行业 | 有污染/危化 | 资产总额 (万元) | 关停/ 搬迁 | 搬迁调整去向 | 计划完 成时间 |
| 8 | 天津渤海精细化工有限公司 | 津塘公路五号桥 | 环外 | 化工 | 危化 | 14562 | 搬迁 |  |  |
| 9 | 天津市双船化学试剂厂 | 大毕庄镇徐庄村 | 环内 | 化工 | 危化 | 4000 | 搬迁 |  |  |
| 10 | 天津市程林颜料化工厂 | 张贵庄路吉安道 | 环内 | 化工 | 危化 | 369.8 | 搬迁 |  |  |
| 11 | 天津市燕海化学有限公司 | 程林庄澄洲路16号 | 环内 | 化工 | 有污染危化 | 1268 | 搬迁 | 大港 | 2012.05 |
| 12 | 天津裕华经贸总公司张贵庄储运分公司 | 天津市东丽区新立街新兴村 | 环外 | 仓储 | 危化 |  | 搬迁 |  |  |