东丽政发〔2013〕26号附件4

东丽区清洁村庄行动实施方案

为深入贯彻落实市委、市政府开展“建设美丽天津一号工程”，即：“四清一绿”行动的工作部署，用两年时间开展清洁村庄行动，特制定本方案。

一、工作目标

用两年时间，使村庄环境面貌显著改善，集中环境清整覆盖面达到100%，村庄垃圾设施配套率达到100%，长效管护机制实现全覆盖，达到村庄卫生净化、环境美化、整体靓丽化的目标，把全区村庄建设成为卫生、整洁、优美、宜居的美丽家园。

二、工作任务

本着注重分类指导、避免重复投资的工作原则，搞好三个层面的村庄整治，对5个城中村和43个已拆迁村庄以清脏为主，进行环境综合整治；2013年11月至2015年对66个村庄进行清脏治乱和提升基础设施，以建立长效管护机制为重点，按照美丽乡村建设标准，开展清洁村庄行动，其中：2013年12月15日前完成15个示范村庄，2014年完成27个村庄，2015年完成24个村庄（附件4-1）。同时，鼓励有条件的街道、村庄争创全国卫生镇、卫生村。

（一）开展卫生集中清整活动

以开展清洁村庄行动为契机，组织属地街道开展村庄环境卫生集中清整活动，逐步成为常态化、制度化的长期行动。通过经常性的集中清整，净化村庄环境，改变村庄脏乱差现象，达到村庄内无乱堆乱放、无乱泼乱倒、无乱贴乱画、无乱摆乱卖、无私搭乱建、无垃圾散落、无污水沉积、无卫生死角的“八无”标准。主要整治内容包括：

一是整治村庄街道环境。重点整治村内院外“六乱”现象，即：柴草杂物乱堆乱放、垃圾乱扔乱堆、污水乱泼乱倒、畜禽散养乱跑、非法广告乱贴乱画、摆摊设点乱摆乱卖现象。整治主干道路、乡村道路、街井里巷两侧和公共活动场所周边建筑立面，做到可视范围内立面无乱贴、乱涂现象，外檐装饰格调统一，粉刷标语与建筑相协调。拆除道路两侧私搭乱建的违章建筑。对特色村庄规范架空线，统一设计、设置广告牌匾，规范菜市场建设，达到美观大方、统一协调的效果。

二是整治农户庭院环境。保持居室内外干净整洁，室内窗明几净，无蛛网灰尘。庭院地面平整无积水，物品堆放整齐有序，无裸露垃圾，厕所干净卫生无异味。家庭成员有良好的卫生习惯和环境意识，不乱扔乱倒垃圾，推行垃圾分类投放。积极落实“门前三包”责任制，门前排水沟通畅无堵塞，房前屋后、宅基地周边无暴露垃圾、无污染、无杂草、无乱涂乱画。

三是清理卫生死角，做好卫生清扫保洁。组织动员村民定期开展村庄卫生大扫除活动，加大村内、村外的垃圾、污水沉积点位的清整力度，消灭房前屋后、坑洼地段、池塘、林地和公共活动场所周边等部位的陈年垃圾和卫生死角。乡村道路、街井里巷两侧无垃圾及大件废弃物，绿地干净无废弃物；垃圾箱（池）外部干净整洁，无满冒外溢；垃圾收集、运输无撒漏、无渗沥；村庄内道路、街井里巷做到12小时清扫保洁；清扫保洁率达100%。

（二）加强垃圾收运处理体系建设

依照《东丽区进一步建立完善生活垃圾收运处理体系实施方案的通知》（东丽政办〔2013〕41号）综合考虑村庄区位、人口规模等因素，推进“村收集、街运输、区转运、市处理”的生活垃圾处理模式，就近建设压缩式垃圾转运站。倡导进行垃圾源头分类，就地减量，推行资源化利用，袋装化收集。本着“缺什么、补什么”的原则和村庄实际情况，配备2936个垃圾箱，548个垃圾池，375辆保洁三轮车、91辆垃圾运输车（附件4-2）；到2015年建成压缩式垃圾转运站8座及配套设备，完成1处区级垃圾无害化填埋场建设（附件4-3），形成完备的垃圾收集运输处理体系，确保实现全区生活垃圾袋装化和无害化处理率达到“双百”目标。

一是生活垃圾收集规划。在道路两侧和居民小区设置适宜的标准垃圾桶，配套与标准垃圾桶无缝对接的后装式压缩收集车、电动环保收集车或小型垃圾收集车，淘汰敞开式的生活垃圾收集运输方式，实行容器化储存、机械化收集、密闭化运输。

二是垃圾压缩转运站的建设及设备、车辆配置规划。按照“就近进站、应收尽收”的原则，建成压缩式垃圾转运站8座和垃圾无害化填埋场1处，并配备压缩设备和转运车辆。其中：2014年建成转运站5座、填埋场1处；2015年建成3座。

（三）加强长效管护制度建设

把制度建设作为清洁村庄行动的重要着力点，强化环境卫生长效机制建设，每个村庄都要制定村卫生保洁制度和规章，以制度保障村庄环境卫生的长效保持，形成环境卫生管理制度化、规范化、长效化。按照5‰的人口比例，在全区村庄范围规范增加村庄卫生保洁员679人，建立健全保洁员、巡查员队伍，明确工作内容和工作职责，主要负责村内日常卫生清扫保洁、垃圾清运，兼顾护林（护绿）、护路、管理公共设施等工作。

三、进度安排

2013年：全面启动清洁村庄行动工作。10月底，完成垃圾、污水体系规划。11月，组织各街道实施村庄清脏治乱集中清整活动，12月15日前完成15个示范清洁村庄，完成196个垃圾箱、110个垃圾池、53辆保洁三轮车和10辆垃圾运输车配置，力求年内取得明显成效。

2014年：按照标准和要求，完成679名扫保人员配备，在2013年完成15个示范清洁村庄的基础上再建成清洁村庄27个，共计完成42个，完成全部任务的60%以上。

时间节点：1月至6月完成217个垃圾箱、154个垃圾池、84辆保洁三轮车和9辆垃圾运输车配置；7月至12月完成1732个垃圾箱、115个垃圾池、147辆保洁三轮车和59辆垃圾运输车配置；5座垃圾转运站建设和华明垃圾无害化填埋场建设，落实村庄环境卫生长效化管理。

牵头单位：农经委、市容园林委

责任单位：新立街、军粮城街、无瑕街、万新街、华明街、金钟街、金桥街

2015年：建成清洁村庄24个，完成全部清洁村庄整治各项任务。

时间节点：1月至6月完成791个垃圾箱、169个垃圾池、91辆保洁三轮车和13辆垃圾运输车配置；7月至12月完成3座垃圾转运站建设，村庄环境卫生落实长效化管理。

牵头单位：农经委、市容园林委

责任单位：新立街、军粮城街、万新街、金钟街、金桥街

四、保障措施

（一）加强组织领导

建立组织有效的领导体系，成立区清洁村庄行动分指挥部，明确责任，实行区、街、村三级管理，分配到街、落实到村，做好协调、推动、考核、验收等工作，统筹推进。清洁村庄行动涉及的街道是责任主体，均要建立组织领导机构，并配备相应的工作人员，将工作落实到村队，切实抓好清洁村庄行动各项工作任务的落实。

（二）争取资金保障支撑

统筹做好清洁村庄行动环境卫生整治实施，积极争取市级资金补贴，完善资金保障机制，保障清洁村庄建设资金和管理维护资金的投入。

（三）落实长效管理机制

推进村庄环境卫生管理长效机制落实，促进体制、制度创新，引入先进适用的科学化、信息化技术，制定巡查员巡查机制，做到属地管理、条块结合、无缝链接。

（四）强化舆论引导作用

继续加大“同在一方热土，共建美好家园”活动的宣传力度，建立健全社会监督、舆论监督、群众监督体系，有效引导村民的环境意识和参与意识，提高文明素质，形成全民关注、全民支持、全民参与的良好氛围，实现清洁村庄成果共建共管共享。

附件：4-1.东丽区清洁村庄行动分指挥部成员名单

4-2.东丽区清洁村庄行动计划安排表

4-3.东丽区清洁村庄配置环卫设施和人员明细表

4-4.东丽区生活垃圾压缩转运站规划建设分布表

附件4-1

东丽区清洁村庄行动分指挥部成员名单

总 指 挥：刘克强  副区长

刘  峰  副区长

副总指挥：徐继珍  农经委主任

张克奎  市容园林委主任

成    员：宋文喜  农经委副主任

蔡凤祥  市容园林委副主任

韩孝堂  无瑕街道办事处主任

李国旺  万新街道办事处主任

孙合明  新立街道办事处主任

李俊龙  金钟街道办事处主任

郑  立  华明街道办事处主任

杨治刚  军粮城街道办事处主任

徐  瑾  金桥街道办事处主任

分指挥部办公室设在农经委，组织推动办公室设在市容园林委。

附件4-2

东丽区清洁村庄行动计划安排表

| 分类 | 所属街道 | 数量 | 村 庄 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城中村 |  | 5 | 阳光村、郑庄子、华兴村、前进村、中山门村 |
| 小计 |  | 5 |  |
| 入住新市镇村庄 | 万新街 | 7 | 詹庄、潘庄、辛庄、冯口、杜庄、吴嘴、小王庄 |
|  | 华明街 | 11 | 北于堡、南于堡、赤土、胡张庄、永和、北坨、南坨、李场子、范庄、赵庄、贯庄 |
|  | 无瑕街 | 12 | 老袁庄村、大宋村、小宋村、翟庄村、西窑村、苏庄村、大杨村、新五村、杨泊子、西地、李庄、北大道 |
|  | 军粮城街 | 7 | 永兴、唐山村、民生、一村、大安、兴农、山岭子 |
|  | 金桥街 | 6 | 大东庄、流芳台、大新庄、么六桥、三合庄、向阳 |
| 小计 |  | 43 |  |
| 2013年12月15日前完成示范清洁村庄 | 新立街 | 4 | 十三顷、务本一村、中营、赵北 |
|  | 军粮城街 | 1 | 东堼 |
|  | 无瑕街 | 2 | 官房、小北庄 |
|  | 万新街 | 1 | 南程林 |
|  | 华明街 | 2 | 朱庄、于明庄 |
|  | 金钟街 | 2 | 南何庄、南孙庄 |
|  | 金桥街 | 3 | 骆驼房子、刘辛庄、中心庄 |
| 小计 |  | 15 |  |
| 2014年上半年完成清洁村庄 | 新立街 | 4 | 四合庄、中河、宝元村、崔家码头村 |
|  | 军粮城街 | 1 | 苗街 |
|  | 无瑕街 | 1 | 新袁 |
|  | 万新街 | 1 | 增兴窑 |
|  | 金钟街 | 2 | 赵沽里、长青 |
|  | 金桥街 | 1 | 窦家房子 |
| 小计 |  | 10 |  |
| 2014年下半年完成清洁村庄 | 新立街 | 4 | 新立村、张贵庄、小东庄、东大桥 |
|  | 军粮城街 | 6 | 二村、三村、四村、刘台新村、唐洼、杨台、 |
|  | 万新街 | 2 | 杨台、南大桥 |
|  | 华明街 | 1 | 李明庄 |
|  | 金钟街 | 3 | 欢坨、新中村、大毕庄 |
|  | 金桥街 | 1 | 双合 |
| 小计 |  | 17 |  |
| 分类 | 所属街道 | 数量 | 村 庄 |
| 2015年完成清洁村庄 | 新立街 | 15 | 顾庄、翟庄、西扬场、东扬场、邢家圈、新兴、泥窝、城上、大郑、稻地、老圈、卧河、务本二村、务本三村、窑上 |
|  | 军粮城街 | 4 | 北旺、后台、李台、魏王 |
|  | 万新街 | 1 | 北程林 |
|  | 金钟街 | 2 | 徐庄村、何兴庄 |
|  | 金桥街 | 2 | 穆家台、郭家台 |
| 小计 |  | 24 |  |
| 合计 |  | 114 |  |

附件4-3

东丽区清洁村庄配置环卫设施和人员明细表

| 完成时间 | 所属街道 | 村庄数量（个） | 垃圾箱（个） | 垃圾池（个） | 保洁三轮车（辆） | 垃圾运输车（辆） | 扫保人员（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013年12月15日前 | 新立街 | 4 | 68 | 30 | 12 | 2（挤压） | 13 |
|  | 军粮城街 | 1 | 18 |  | 10 | 1（小金刚） | 10 |
|  | 无瑕街 | 2 |  | 25 | 10 | 1（挤压） | 25 |
|  | 万新街 | 1 |  | 15 | 12 | 1（挤压） | 12 |
|  | 金钟街 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 华明街 | 2 |  | 12 | 4 | 1（挤压） 2（小金刚） | 8 |
|  | 金桥街 | 3 | 110 | 28 | 5 | 2（挤压） | 4 |
|  | 小计 | 15 | 196 | 110 | 53 | 10 | 72 |
| 2014年上半年 | 新立街 | 4 | 125 | 70 | 26 | 4（挤压） | 26 |
|  | 军粮城街 | 1 | 30 | 31 | 20 | 1（挤压） 1（小金刚） | 20 |
|  | 无瑕街 | 1 |  | 25 | 15 | 1（挤压） | 20 |
|  | 万新街 | 1 |  | 20 | 10 | 1（挤压） | 10 |
|  | 金钟街 | 2 | 42 | 8 | 12 | 1（挤压） | 12 |
|  | 金桥街 | 1 | 20 |  | 1 |  | 1 |
|  | 小计 | 10 | 217 | 154 | 84 | 9 | 89 |
| 2014年下半年 | 新立街 | 4 | 170 | 44 | 32 | 3（挤压） | 27 |
|  | 军粮城街 | 6 | 277 | 20 | 50 | 8（翻桶式收运车） | 91 |
|  | 万新街 | 2 | 40 | 38 | 15 | 2（挤压） | 15 |
|  | 金钟街 | 3 | 920 |  | 44 | 43（翻桶式收运车） | 230 |
|  | 华明街 | 1 | 300 | 13 | 5 | 1（挤压） 2（小金刚） | 52 |
|  | 金桥街 | 1 | 25 |  | 1 |  |  |
|  | 小计 | 17 | 1732 | 115 | 147 | 59 | 415 |
| 完成时间 | 所属街道 | 村庄数量（个） | 垃圾箱（个） | 垃圾池（个） | 保洁三轮车（辆） | 垃圾运输车（辆） | 扫保人员（人） |
| 2015年 | 新立街 | 15 | 360 | 169 | 64 | 9（挤压） | 56 |
|  | 军粮城街 | 4 | 21 |  | 16 | 1（挤压） | 29 |
|  | 万新街 | 1 | 300 |  |  | 1（挤压） | 16 |
|  | 金钟街 | 2 | 40 |  | 8 |  |  |
|  | 金桥街 | 2 | 70 |  | 3 | 2（挤压） | 2 |
|  | 小计 | 24 | 791 | 169 | 91 | 13 | 103 |
| 合 计 |  | 66 | 2936 | 548 | 375 | 91 | 679 |

附件4-4

东丽区生活垃圾压缩转运站规划建设分布表

| 完成 时间 | 所在 街道 | 设置 数量 （个） | 收集 方式 | 转运 能力（t/8h） | 服务 范围 | 建筑 面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014年完成 | 万新街 垃圾转运站 | 1 | 压缩式 | ≥160/8h | 街域范围村庄、还迁社区等 | 1400 |
|  | 无瑕街 垃圾转运站 | 1 | 压缩式 | ≥130/8h | 街域范围村庄、还迁社区等 | 1500 |
|  | 华明街 垃圾转运站 | 1 | 压缩式 | ≥80/8h | 街域范围村庄、新市镇 | 700 |
|  | 东丽开发区 垃圾转运站 | 1 | 压缩式 | ≥80/8h | 辖区企业及周边新立街部分村庄 | 700 |
|  | 东丽湖街 垃圾转运站 | 1 | 压缩式 | ≥160/8h | 本辖区社区及周边部分村庄 | 1400 |
|  | 小计 | 5 |  | ≥610/8h |  | 5700 |
|  | 华明垃圾 填埋场 | 1 |  |  | 全区垃圾临时卸地 | 占地 75亩 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 2015年完成 | 华明街 垃圾转运站 | 1 | 压缩式 | ≥80/8h | 街域范围村庄、新市镇 | 700 |
|  | 东丽湖街 垃圾转运站 | 2 | 压缩式 | ≥160/8h | 本辖区社区及周边部分村庄 | 1400 |
|  | 合计 | 3 |  | ≥240/8h |  | 2100 |
| 总计 |  | -- | -- | ≥850/8h | -- | -- |