## Sheet1
东丽政发〔2025〕2号附件
2025年区政府重点工作责任分解表
序号 | 主要任务 | 重点工作 | 完成时限 | 牵头区领导 | 牵头单位 | 配合单位
1 | 一、总体要求和主要目标 | 实施提振消费专项行动。 | 年底前完成 | 周青 | 区商务局 | 专项行动方案中明确的各责任单位
2 |  | 实施产业升级专项行动。 | 年底前完成 | 张磊 | 区发改委 | 专项行动方案中明确的各责任单位
3 |  | 实施营商环境提升专项行动。 | 年底前完成 | 连欣 | 区政务服务办 | 专项行动方案中明确的各责任单位
4 |  | 实施城市管理提升专项行动。 | 年底前完成 | 孙晓光 | 区城管委 | 专项行动方案中明确的各责任单位
5 |  | 地区生产总值增长5％左右。 | 年底前完成 | 张磊 | 区发改委 | 各支撑指标责任单位
6 |  | 一般公共预算收入增长2％左右。 | 年底前完成 | 张磊 | 区财政局 | 区税务局
7 |  | 固定资产投资增长6％左右。 | 年底前完成 | 张磊 | 区发改委 | 区农业农村委 区住建委 区工信局 区商务局 城投集团
8 |  | 居民人均可支配收入增长与经济增长同步。 | 年底前完成 | 连欣 | 区人社局 | 区发改委
9 |  | 完成市下达的节能减排减污降碳任务。 | 年底前完成 | 张磊 | 区发改委 | 区生态环境局
10 | 二、坚持以推进京津冀协同发展为战略牵引，在高水平服务京津同城化、联动“双城”一体化发展上攻坚突破 | 全力服务在地央企增资扩产，对接争取中国资环集团在我区设立新业务板块。 | 年底前取得明显进展 | 李全利 | 区国资委 | 区发改委 区投促局
11 |  | 加大市场化引聚资源要素力度，落实京冀项目投资100亿元以上。 | 年底前完成 | 张磊 | 区发改委 | 区投促局
12 |  | 加快军粮城北站区域规划调整落位。 | 年底前取得明显进展 | 孙晓光 | 规资分局 | 区发改委 城投集团 军粮城街 金桥街
13 |  | 推进玉湖国际冷链食品数智化流通枢纽“拿地即开工”。 | 3月底前完成 | 张磊 周青 | 区发改委 区商务局 | 区住建委 区政务服务办 军粮城街
14 |  | 深化与中国地调局合作共建，高效推动廊坊中心、地球物理中心落地建设，加快培育发展地质科技产业。 | 年底前取得明显进展 | 周青 | 东丽湖街 | 区发改委 区科技局 区住建委 规资分局 区政务服务办
15 |  | 做好滨海国际机场三期、京滨铁路、京津塘高速公路改扩建项目服务保障。 | 年底前取得明显进展 | 张磊 | 区发改委 | 区住建委 区运管局
16 |  | 深度融入美丽滨城建设，细化落实两区进一步深化协同合作协议。 | 年底前取得明显进展 | 张磊 | 区发改委 | 区投促局 区工信局 区商务局 区科技局 区市场监管局 规资分局 相关街道园区
17 |  | 扎实推进德屿物流码头建设。 | 年底前取得明显进展 | 孙晓光 | 区运管局 | 无瑕街
18 |  | 推动天津大学中心医院东丽院区主体竣工。 | 年底前完成 | 孙晓光 | 区住建委 | 区卫健委 万新街
19 |  | 深化东西部协作和支援合作。 | 年底前取得明显进展 | 张磊 | 区发改委 | 各专项工作牵头 部门
20 | 三、坚持稳中求进、以进促稳，在争做经济大区上攻坚突破 | 加快金隅商业综合体竣工招商、山姆会员店落地建设。 | 年底前完成 | 李全利 周青 | 区商务局 | 金钟街 万新街
21 |  | 打造天行健文化汽车公园。 | 11月底前完成 | 李全利 | 东丽经开区 | 区商务局 规资分局 区住建委 区城管委
22 |  | 推动红星美凯龙、新业广场盘活。 | 年底前取得明显进展 | 连欣 李全利 | 区商务局 | 区投促局 东丽经开区 新立街
23 |  | 新增升级类消费品销售主体、品牌20家。 | 年底前完成 | 周青 | 区商务局 | 区投促局
24 |  | 实施高品质服务消费项目10个，开展促消费活动100场。 | 年底前完成 | 周青 | 区商务局 | 区文旅体局 区农业农村委 区民政局 区住建委
25 |  | 谋划储备项目110个以上，总投资超过500亿元。 | 年底前完成 | 各项目主体单位分管区领导 | 区发改委 | 区工信局 区住建委 区城管委 区水务局 区投促局 相关街道园区
26 |  | 新入库项目108个，纳入市级重点项目63个、增长7％。 | 年底前完成 | 各项目主体单位分管区领导 | 区发改委 | 区农业农村委 区城管委 区教育局 区水务局 区气象局 城投集团 相关街道园区
27 | 三、坚持稳中求进、以进促稳，在争做经济大区上攻坚突破 | 金桥焊材总部基地等23个项目全面开工，凯华绝缘新材料等27个项目竣工投产。 | 年底前完成 | 各项目主体单位分管区领导 | 区发改委 | 区教育局 区气象局 城投集团 相关街道园区
28 |  | 加快医疗器械保税仓建设。 | 年底前取得明显进展 | 周青 | 区商务局 | 东丽经开区 华明高新区 临空经济区
29 |  | 推动赫力昂重点项目落地建设，海珀中国贸易结算总部扩大规模，实际利用外资增长100％。 | 年底前完成 | 连欣 周青 | 区投促局 区商务局 | 区工信局 万新街 东丽经开区
30 |  | 加大“个转企”培育力度，新增“四上”单位180家。 | 年底前完成 | 张磊 | 区统计局 | 区市场监管局 区商务局 区工信局 区住建委
31 |  | 新增专精特新企业20家，国家高新技术企业规模再扩大。 | 年底前完成 | 李全利 | 区工信局 区科技局
32 |  | 实施质量强区战略，落实质量攻关项目50个。 | 年底前完成 | 李全利 | 区市场监管局
33 |  | 推进跨链融合发展，加强驻区企业互动合作，举办撮合对接活动50场以上。 | 年底前完成 | 李全利 | 区工信局
34 | 四、坚持以科技创新引领新质生产力发展，在加快建设现代化产业体系上攻坚突破 | 培育“智改数转”项目30个，实施技改项目60个，更新设备1000台套以上。 | 年底前完成 | 李全利 | 区工信局
35 |  | 推动金融与全产业链深度协同，金融业增加值增长5.8％。 | 年底前完成 | 张磊 | 区财政局
36 |  | 发展供应链物流、专业化物流，交通运输业营收增长5％以上。 | 年底前完成 | 孙晓光 | 区运管局
37 |  | 实施乡村振兴战略，争创国家级现代农业产业园，新建4个设施农业园。 | 年底前完成 | 周青 | 区农业农村委
38 | 四、坚持以科技创新引领新质生产力发展，在加快建设现代化产业体系上攻坚突破 | 培育黄金梨等“津农精品”，东信花卉26万平方米果蔬联营项目实现投产。 | 年底前完成 | 周青 | 区农业农村委 | 东方国润
39 |  | 支持链主企业联合高校、院所组建高水平研发平台、产业链创新联合体，组织实施科技创新项目160项。 | 年底前完成 | 李全利 | 区科技局 区工信局
40 |  | 高水平建设新能源汽车产业创新港。 | 年底前取得明显进展 | 李全利 | 东丽经开区 | 区工信局
41 |  | 做强天津高端医疗器械创新转化产业化公共服务平台，加快导入一批前沿医工项目。 | 年底前取得明显进展 | 李全利 | 东丽经开区 | 区市场监管局
42 |  | 深化与清华天津装备院科技成果转化合作，支持包钢稀土研究院、航空航天产业链创新联合体输出更多科研新成果。 | 年底前取得明显进展 | 李全利 | 华明高新区 | 区科技局
43 |  | 加强技术市场建设，技术合同登记额突破100亿元。 | 年底前完成 | 李全利 | 区科技局
44 |  | 擦亮天开东丽园品牌。全面实施三年运营计划，用好专属支持政策。 | 年底前取得明显进展 | 李全利 | 区科技局 | 临空经济区
45 |  | 设立天开东丽产业基金，推进产业初创孵化区建设。 | 年底前完成 | 李全利 | 临空经济区
46 |  | 加快商业航天、低空经济等创新资源布点入局，新引入科技企业120家以上。 | 年底前完成 | 李全利 | 临空经济区 | 区投促局 区科技局
47 |  | 深化与中国民航大学等高校合作共建，推进国内首个可持续航空燃料中心建设。 | 年底前取得明显进展 | 李全利 | 临空经济区 | 区科技局
48 |  | 加快国家大学科技园创建步伐，推动更多科技成果从“实验室”走向“生产线”。 | 年底前取得明显进展 | 李全利 | 区科技局 | 临空经济区
49 | 五、坚持发挥经济体制改革牵引作用，在全面深化改革上攻坚突破 | 优化国有经济布局，加快融资平台市场化转型，高质量完成国企改革深化提升行动任务。 | 年底前完成 | 李全利 | 区国资委 | 东丽经开区 华明高新区 临空经济区 东丽湖街 东方财信 城投集团 东方国润
50 |  | 完善低效用地调查认定机制，搭建不动产供需平台。 | 年底前取得明显进展 | 孙晓光 | 规资分局
51 |  | 完成东丽经开区管理体制改革，完善“管委会＋公司”运营模式，做好审核公告目录修订。 | 6月底前完成 | 李全利 | 东丽经开区 | 区商务局 区国资委 区投促局 区人社局 区发改委 区工信局 区财政局 区政务服务办 区统计局
52 |  | 规范招商引资相关政策和制度，健全项目引进决策和评价机制。 | 年底前取得明显进展 | 连欣 | 区投促局
53 |  | 开展数据资产登记，推进公共数据开放和授权运营。 | 年底前取得明显进展 | 连欣 | 区数据局
54 |  | 创新还迁安置方式，试行“房票”安置政策。 | 年底前取得明显进展 | 连欣 | 区城市化办 | 各相关街道
55 |  | 继续支持街道园区“办一件大事”，以改革的办法、市场化手段破解发展难题。 | 年底前取得明显进展 | 工作方案中明确的联系组组长和牵头领导 | 工作方案中明确的牵头单位 | 工作方案中明确的责任单位
56 |  | 升级合规引导告知举措，提升“丽企办”特色服务，打造东丽经开区“宜商驿站”，落地一批“高效办成一件事”服务场景。 | 年底前完成 | 连欣 | 区政务服务办 | 区市场监管局 东丽经开区
57 | 五、坚持发挥经济体制改革牵引作用，在全面深化改革上攻坚突破 | 严格规范涉企行政检查，全面推行包容审慎监管，营造更加宽松的经营主体发展环境。 | 年底前取得明显进展 | 李全利 | 区市场监管局
58 |  | 完善盘活工作机制，丰富政策“工具箱”，绘制生产力地图，探索差异化盘活路径，全年盘活闲置低效载体80万平方米，打造典型案例30个。 | 年底前完成 | 区政府各位分管领导 | 区发改委 | 区农业农村委 区国资委 区住建委 区城市化办 区投促局 区工信局 区商务局 区文旅体局 规资分局 各街道园区
59 | 六、坚持人民城市理念，在提升城市治理现代化水平上攻坚突破 | 加快东丽商场片区商业设施改造，金钟河大街南侧片区教育设施和部分住宅竣工交付。 | 年底前取得明显进展 | 孙晓光 | 区住建委 | 城投集团
60 |  | 提速“设计之都”核心区建设，柳悦桥完工通车，设计公园一期建成开放，设计产业配套设施主体封顶。 | 年底前取得明显进展 | 孙晓光 | 区住建委 | 万新街
61 |  | 有序实施城中村改造，完成新立村一期工程，推进吴嘴、杜庄村续建项目完工、新建项目开工。 | 年底前取得明显进展 | 孙晓光 | 区住建委 | 城投集团
62 |  | 实施重点道路建设，新建善江路、岷江北路和东景环路，东文北路整体完工，津汉公路改建工程重点标段实现开工。 | 年底前完成 | 孙晓光 | 区住建委 区运管局 | 东丽湖街 规资分局
63 |  | 启动东丽湖路与东丽大道交口拓宽改造。 | 年底前完成 | 周青 | 东丽湖街
64 |  | 加快华明高新区基础设施提升项目建设。 | 年底前取得明显进展 | 李全利 | 华明高新区
65 |  | 推进防汛排涝和供水保障提升工程，实施张贵庄雨水泵站建设，务本河泵站扩建工程竣工投用，排水防涝一期工程全面完工。 | 年底前完成 | 孙晓光 | 区水务局
66 | 六、坚持人民城市理念，在提升城市治理现代化水平上攻坚突破 | 持续推进老旧小区改造，进一步完善供水供气供热民生保障基础设施。 | 年底前完成 | 孙晓光 | 区住建委 区水务局 区城管委 | 区发改委 区政务服务办 规资分局 万新街
67 |  | 打好蓝天保卫战，加强分区分时分类差异化精细化管控，持续推进固定源、移动源氮氧化物及挥发性有机物协同治理，PM2.5年均浓度、优良天数比率达到市目标要求。 | 年底前完成 | 孙晓光 | 区生态环境局
68 |  | 改善水环境质量，做好跨区共考断面联防联控，推动全域入河排污口应治尽治、黑臭水体动态清零。 | 年底前取得明显进展 | 孙晓光 | 区生态环境局 | 区水务局
69 |  | 强化土壤污染防治，全域基本建成“无废城市”。 | 年底前取得明显进展 | 孙晓光 | 区生态环境局 | 规资分局 区发改委 区住建委 区城管委 区农业农村委
70 |  | 扎实做好第三轮中央生态环保督察迎检工作，高质量完成市级督察反馈问题整改。 | 年底前完成 | 孙晓光 | 区生态环境局 | 区发改委 区住建委 区城管委 区水务局 区商务局 区运管局 区工信局 公安东丽分局
71 |  | 深化城市环境综合整治提升，强化城乡结合部、次支道路、背街里巷环境治理，推行市容环卫标准化作业，完善长效维护和常态化监管机制。 | 年底前取得明显进展 | 孙晓光 | 区城管委 | 区农业农村委 区住建委 区运管局 区商务局 区水务局 区工信局 公安东丽分局
72 |  | 整修卫国道、津汉公路等重点道路和滨海国际机场周边区域环境。 | 8月底前完成 | 孙晓光 | 区城管委
73 |  | 新建提升4个口袋公园，启动金棠公园建设。 | 10月底前完成 | 孙晓光 | 区城管委
74 |  | 做好垃圾分类工作，持续加大建筑垃圾整治力度。 | 年底前取得明显进展 | 孙晓光 | 区城管委
75 | 七、坚持把保障居民安居乐业作为头等大事，在提高公共服务可及性和均等化水平上攻坚突破 | 多渠道促进就业增收，加大就业困难人员帮扶力度，开展适岗性培训，新增就业1.65万人。 | 年底前完成 | 连欣 | 区人社局 | 区就业促进和劳动保护专项工作机制（就业工作组）成员单位
76 |  | 全面落实社会救助和福利政策，完善生育支持、普惠托育体系，开展特殊困难老年人探访关爱服务。 | 年底前取得明显进展 | 周青 | 区民政局 区卫健委
77 |  | 认真组织实施20项民心工程，高质量完成还迁5000人等具体工作。 | 年底前完成 | 张磊 | 区政府办 | 各相关单位
78 |  | 深化全国中小学科学教育实验区建设，打造区域科学教育品牌。 | 年底前取得明显进展 | 周青 | 区教育局 | 区财政局 区科技局
79 |  | 统筹教育资源布局，新增义务教育学位1620个、高中学位600个。 | 年底前完成 | 周青 | 区教育局 | 区住建委 城投集团
80 |  | 全面提升教育质量，引入优质资源，创新办学模式，加快基础教育普及均衡优质发展，促进品牌高中和强校工程建设，推进职业教育创新发展。 | 年底前完成 | 周青 | 区教育局
81 |  | 深化医疗卫生体制改革，提升社区医疗服务能力，打造中医医疗集群，推进东丽医院等级评审建设，实现公立医疗机构双向转诊全覆盖，民营医院医疗质控全覆盖。 | 年底前取得明显进展 | 周青 | 区卫健委
82 |  | 完善公共卫生、疾病防控体系，健全多渠道监测预警机制，持续提升公共卫生服务能力。 | 年底前取得明显进展 | 周青 | 区卫健委
83 | 七、坚持把保障居民安居乐业作为头等大事，在提高公共服务可及性和均等化水平上攻坚突破 | 办好第二十三届文化艺术节，组织群众性文化活动500场。 | 年底前完成 | 周青 | 区文旅体局
84 |  | 举办全民健身大会、社区运动会，推进体育赛事进景区、进街区、进商圈。 | 年底前完成 | 周青 | 区文旅体局
85 |  | 推出农商文旅体四季主题活动，加快乡村旅游重点片区开发建设，打造更多体验式、互动式、沉浸式旅游新场景。 | 年底前取得明显进展 | 周青 | 区文旅体局 区农业农村委 | 区商务局 东丽湖街
86 | 八、坚持统筹发展和安全，在建设更高水平平安东丽上攻坚突破 | 落实粮食安全责任。 | 年底前取得明显进展 | 张磊 | 区发改委 | 区农业农村委 规资分局
87 |  | 确保粮食播种面积保持稳定，单产产量持续增加。 | 年底前完成 | 周青 | 区农业农村委
88 |  | 持续深入打好金融风险防范化解标志性攻坚战，确保不发生系统性金融风险。 | 年底前取得明显进展 | 张磊 | 区财政局
89 |  | 深化正纪纠偏，推进城市化领域历史遗留问题化解。 | 年底前取得明显进展 | 连欣 | 区城市化办 | 各相关街道
90 |  | 严厉打击非法金融活动。 | 年底前取得明显进展 | 李健 | 公安东丽分局 | 区财政局
91 |  | 加大欠薪源头治理力度。 | 年底前取得明显进展 | 连欣 | 区人社局 | 区就业促进和劳动保护专项工作机制（欠薪工作组）成员单位
92 |  | 完成保交房年度工作任务。 | 年底前完成 | 孙晓光 | 区住建委
93 | 八、坚持统筹发展和安全，在建设更高水平平安东丽上攻坚突破 | 深化安全生产治本攻坚，持续加强危化品、建筑施工、道路运输、特种设备、城镇燃气、电动自行车等行业领域排查整治。 | 年底前取得明显进展 | 张磊 | 区应急局 | 区安委会各成员单位
94 |  | 实施应急管理预警指挥能力提升项目。 | 年底前完成 | 张磊 | 区应急局
95 |  | 完成气象监测预警总站主体建设。 | 年底前完成 | 周青 | 区气象局 | 城投集团
96 |  | 争创全国社会治安防控体系建设示范城市。 | 年底前取得明显进展 | 李健 | 公安东丽分局
97 |  | 全面推进信访工作法治化。 | 年底前取得明显进展 | 李健 | 区信访办 | 区信访联席会议办公室成员单位
98 |  | 扎实推进双拥工作，做好退役军人服务保障，巩固发展新时代军政军民团结。 | 年底前取得明显进展 | 周青 | 区退役军人局
99 | 九、加强政府自身建设 | 落实法治政府建设实施纲要，扎实开展“八五”普法。 | 年底前完成 | 李健 | 区司法局 | 各相关单位
100 |  | 严格执行重大行政决策程序，全面深化政务公开。 | 年底前取得明显进展 | 张磊 李健 | 区政府办 区司法局
101 |  | 提升规范公正文明执法水平。 | 年底前取得明显进展 | 李健 | 区司法局 | 各行政执法单位
102 |  | 高质量办好建议提案。 | 年底前完成 | 张磊 | 区政府办
103 |  | 加强财政收支管理，坚持过紧日子，兜牢基层“三保”底线。 | 年底前取得明显进展 | 张磊 | 区财政局
104 |  | 推进审计监督与财会监督贯通协同。 | 年底前取得明显进展 | 张磊 | 区审计局 | 区财政局