## Sheet1
附件
东丽区落实《天津市新一轮优化营商环境措施》措施清单
序号 | 重点任务 | 具体改革举措 | 牵头单位 | 配合单位 | 区级牵头单位 | 区级配合单位 | 完成时限
1 | （一）深化市场准入准营集成服务 | 实行“证照联办”一件事，通过数据共享、流程再造、管理创新，推进企业开办和高频涉企经营许可联动办理，实现“一次告知、一表申报、一套材料、一网通办”，大幅减少企业办事环节、申请材料、办理时间和跑动次数。 | 市政务服务办、市市场监管委、市委网信办、市大数据管理中心 | 市级有关单位，各区人民政府 | 政务服务办 | 市场监管局 网信办 | 2023年12月底取得阶段性成效，持续推进
2 | （二）提升工程建设项目审批质效 | 建设“标准地”出让项目库，对于达到出让条件的工业用地，支持各区探索多渠道筹措资金开展区域评估，区规划资源部门与区相关行业主管部门共同明确出让地块固定控制性指标及动态控制性指标，加快形成“标准地”。动态发布产业用地供地信息，随时根据企业申请，进入公开出让程序。 | 市规划资源局 | 市发展改革委、市住房城乡建设委、市工业和信息化局、市生态环境局、市水务局、市地震局、市气象局，有农业的区人民政府 | 规资分局 | 住建委 工信局 生态环境局 水务局 应急管理局 气象局 华明高新区 东丽经开区 | 2023年9月底
3 |  | 加快推出“标准地”出让案例，2023年力争每个有农业的区至少形成1至2宗“标准地”出让案例，滨海新区各开发区至少形成1宗“标准地”出让案例。环城四区“标准地”出让土地面积均不低于100亩、滨海新区不低于1000亩、其他有农业的区均不低于200亩。2023年底，对完成“标准地”出让情况予以通报。 | 市规划资源局 | 有农业的区人民政府 | 规资分局 | 华明高新区 东丽经开区 | 2023年12月底
4 |  | 加强“标准地”出让监督指导，市级行业主管部门依职责加强对各区区域评估、控制性指标的指导检查，对未严格落实“标准地”出让区域评估政策或出具不符合要求控制性指标的区级行业主管部门，由相关市级行业主管部门予以纠正。 | 市规划资源局 | 市发展改革委、市住房城乡建设委、市工业和信息化局、市生态环境局、市水务局、市地震局、市气象局，有农业的区人民政府 | 规资分局 | 住建委 工信局 生态环境局 水务局 应急管理局 气象局 华明高新区 东丽经开区 | 2023年12月底
5 |  | 区域评估报告经批准或审查通过后10个工作日内，上传天津网上办事大厅，供企业查询、免费使用。 | 市住房城乡建设委、市政务服务办 | 市发展改革委、市规划资源局、市生态环境局、市水务局、市地震局、市气象局，各区人民政府 | 工信局 | 住建委 政务服务办 规资分局 生态环境局 水务局 应急管理局 气象局 | 2023年8月底
6 |  | 全面梳理工程建设项目全流程审批事项涉及的技术审查、专家评审、会议审查、现场踏勘、现场核验、征求意见等特别程序环节，无法律法规规章和相关政策文件规定办理时限的，组织相关部门科学合理确定办理时限并向社会公布。 | 市住房城乡建设委 | 市工程建设项目审批制度改革试点工作领导小组成员单位，各区人民政府 | 政务服务办 | 发改委 规资分局 水务局 国动办 城管委 住建委 | 2023年12月底
7 |  | 制定建筑工程施工许可证无需或免于办理清单，对不属于施工许可范围或无需办理施工许可证的项目类型实行清单化管理。 | 市住房城乡建设委 | 各区人民政府 | 政务服务办 | —— | 2023年9月底
8 |  | 扩大施工图设计质量告知承诺制实施范围，加快房屋建筑项目施工图审查和施工许可审批。针对房屋建筑项目（消防特殊建设工程、超限高层建筑工程除外），建设单位可选择施工图设计质量告知承诺制，建设单位、勘察单位、设计单位共同签署承诺书，承诺在基坑（槽）开挖前完成施工图审查，以承诺方式办理桩基部位质量监督手续和施工许可证。加强事中事后监管，施工图设计文件未经审查或审查不合格的，不得实施后续施工。 | 市住房城乡建设委 | 各区人民政府 | 政务服务办 | 住建委 | 2023年9月底
9 |  | 推行“分阶段”施工许可，分别办理桩基工程、基础工程、主体工程施工许可证，提前项目桩基施工，项目开工时间最长可以提前3个月。 | 市住房城乡建设委 | 各区人民政府 | 政务服务办 | 住建委 | 2023年9月底
10 |  | 进一步优化联合验收流程，对联合验收中部分专项验收未通过的项目，企业可向相关专业验收部门申请单项验收。 | 市住房城乡建设委 | 市规划资源局、市国动办，各区人民政府 | 住建委 | 规资分局 国动办 | 2023年12月底
11 |  | 建立项目和房屋建筑编码体系，贯穿房屋建筑施工、验收等环节，实现全流程审批信息自动关联。 | 市住房城乡建设委 | 市政务服务办，各区人民政府 | 住建委 | 规资分局 政务服务办 国动办 | 2023年12月底取得阶段性成效，2024年12月底完成
12 |  | 进一步优化水电气报装接入企业服务流程，精简申报材料，实现零要件受理，公开服务标准、服务费用和办理时限。 | 市水务局、市公用事业局、国网天津市电力公司、天津水务集团有限公司、天津能源投资集团有限公司 | 各区人民政府 | 水务局 城管委 工信局 | —— | 2023年12月底
13 |  | 推进工程建设项目水电气联合报装，实行“一站式”集中服务。企业可在市、区两级政务服务中心或市政公用报装“一站式”服务平台办理水电气等市政公用报装事项。 | 市政务服务办 | 市水务局、市公用事业局、市委网信办、市大数据管理中心、国网天津市电力公司、天津水务集团有限公司、天津能源投资集团有限公司 | 政务服务办 | 水务局 城管委 工信局 | 2023年12月底取得阶段性成效，2024年12月底完成
14 |  | 加强产业园区规划环评与项目环评联动，对于符合要求的建设项目可简化环境影响报告书（表）规划符合性分析并可直接引用园区规划环评结论。项目环评可引用产业园区环境质量、水文地质等环境现状调查内容，减少企业环境现状调查时间和成本。对于选址在依法依规设立并经过规划环评的产业园区的建设项目，建设单位对环境影响报告书征求意见和公开期限可由10个工作日减为5个工作日，并简化建设项目环评公众参与程序，进一步节省项目环评编制和审批时间。 | 市生态环境局 | 各区人民政府 | 政务服务办 | 生态环境局 | 2023年12月底
15 |  | 深化环评改革创新，对需编制环境影响报告表的城市道路、生活垃圾转运站、污水处理厂等项目，位于同一行政区域且具有同质性、关联性的建设项目，可“打捆”开展环评审批，即同一建设单位的多个同类型项目可编制一份环境影响报告表，并明确相应责任主体的环境保护责任，由具有同一审批权限的环评审批部门一并审批，统一提出污染防治要求。 | 市生态环境局 | 各区人民政府 | 政务服务办 | 生态环境局 | 2023年12月底
16 |  | 全面梳理建设项目环境影响评价过程中涉及的中介服务、技术评估等环节，通过强化环评中介机构监管、创新服务方式等措施，进一步优化评审流程，减少办理时间，提升环评审批效率。 | 市生态环境局 | 各区人民政府 | 政务服务办 | 生态环境局 | 2023年12月底
17 |  | 实行“7×24小时”不间断预约服务，推行重点投资（工程建设）项目“一对一”服务机制，形成“一号响应、分类处置、专人负责、限时办结”的项目服务标准化流程。组织市级相关职能部门每季度至少开展1次对区级部门的业务培训，提升一线审批能力和服务水平。 | 市政务服务办 | 各区人民政府 | 政务服务办 | —— | 2023年8月底
18 | （三）推进政务服务集约化建设 | 健全完善政务服务事项动态管理机制，加快本市行政许可事项库系统建设，推动权责清单、市场准入负面清单、工程建设项目审批事项清单、“互联网+监管”事项清单等各类事项清单与行政许可事项同步衔接、联动管理。 | 市政务服务办、市委编办、市发展改革委、市住房城乡建设委、市委网信办 | 市级有关单位，各区人民政府 | 政务服务办 编办 发改委 住建委 | 网信办 各具备政务服务职能单位 | 2023年12月底取得阶段性成效，持续推进
19 |  | 深化“证照分离”改革，持续扩大告知承诺范围，再推出30个以上告知承诺审批事项，进一步优化市场主体准入服务，强化告知承诺审批与监管衔接，加强全流程闭环管理。 | 市政务服务办 | 市级有关单位，各区人民政府 | 政务服务办 | —— | 2023年12月底
20 |  | 推进京津冀企业信息互认，扩大企业信息互认范围。梳理确认一批免认证事项清单（国家权限审批或有特殊规定不能直接认可的除外），探索推动北京市、河北省企业在本市设立企业后，其在北京市、河北省已经取得清单内的资质资格，本市给予认可。实施市场准入负面清单制度。在企业生产经营领域探索资质资格三地互认。强化京津冀三地企业信用信息互联共享，统一区域企业信用信息数据标准，协同强化企业信用应用。 | 市政务服务办、市发展改革委、市市场监管委 | 各区人民政府 | 政务服务办 发改委 市场监管局 | 各具备政务服务职能单位 | 2023年12月底
21 |  | 提高12345政务服务便民热线派单精准度，推行工单市、区、街道（乡镇）社区（村）四级流转，督促各区建立完善社区办理事项责任清单和负面清单，为基层减负；动态完善19大类1000余项归口分类及有关服务事项工单记录派发规范，将承办单位不合理退单纳入督办考核。 | 市政务服务办 | 各区人民政府 | 网格中心 | —— | 2023年8月底
22 |  | 加快提升政务服务“好差评”覆盖广度，积极扩大评价范围，提升全市政务服务“好差评”系统服务能力，持续提高主动评价率。 | 市政务服务办、市委网信办、市大数据管理中心 | 市级有关单位，各区人民政府 | 政务服务办 | 网信办 各具备政务服务职能单位 | 2023年12月底
23 |  | 切实提升政务数据目录质量，根据全市政务服务事项，全面梳理政务数据目录，完善上报数据目录与事项清单对应关系。 | 市政务服务办、市委网信办、市大数据管理中心 | 市级有关单位，各区人民政府 | 政务服务办 | 网信办 各具备政务服务职能单位 | 2023年8月底
24 |  | 持续提升电子证照数据质量，进一步梳理本市电子证照发证清单，推动各行业主管部门加强电子证照数据归集，提升本市电子证照库归集电子证照种类和数据总量。 | 市政务服务办、市委网信办、市大数据管理中心 | 市级有关单位，各区人民政府 | 政务服务办 | 网信办 各区级有关单位 | 2023年8月底
25 |  | 拓宽社保、医保、公安等高频民生领域政务服务办件数据汇聚范围，鼓励有条件的区建设区级政务服务平台，健全办件数据通报考核工作机制，全面提升基层办件数据归集总量和管理质量。 | 市政务服务办、市委网信办、市大数据管理中心 | 市级有关单位，各区人民政府 | 政务服务办 | 网信办 各具备政务服务职能单位 | 2023年8月底
26 |  | 组织各部门对照政务服务事项清单，全面梳理已公开的线上各类服务渠道，统一接入本市一体化政务服务平台电脑端（天津网上办事大厅）、移动端（“津心办”APP和微信小程序），加强事项名称、办事指南、链接地址等关键信息动态管理，确保对外发布的服务信息同源同质。 | 市政务服务办、市委网信办、市大数据管理中心 | 市级有关单位，各区人民政府 | 政务服务办 | 网信办 各具备政务服务职能单位 | 2023年8月底
27 |  | 持续推进综合窗口改革，加强综合窗口受理系统建设，提升咨询引导、帮办代办等服务能力，推动市、区两级政务服务中心纳入综合窗口办理的事项比例达到90%。 | 市政务服务办 | 市级有关单位，各区人民政府 | 政务服务办 | 各进驻区级政务服务中心单位 | 2023年12月底取得阶段性成效，持续推进
28 |  | 在市、区两级政务服务中心设立助企纾困窗口，广泛宣传助企纾困政策，收集企业在办事过程中遇到的困难问题，建立协调机制，积极推动解决，支持市场主体发展壮大。 | 市政务服务办 | 市级有关单位，各区人民政府 | 政务服务办 | —— | 2023年12月底
29 |  | 鼓励各级政务服务中心编制窗口人员业务手册，按照行政办事员（政务服务综合窗口办事员）国家职业技能标准开展等级认定、定岗晋级等工作，健全完善服务窗口管理和激励制度。 | 市政务服务办 | 各区人民政府 | 政务服务办 | —— | 2024年12月底
30 |  | 拓展“一件事一次办”覆盖范围和事项数量，围绕企业准营、项目建设、教育、就业、医疗、社会保障等企业和群众关注度高的重点领域，再推出不少于12项“一件事一次办”场景，通过新闻媒体、政府网站、公众号等渠道加强宣传，引导企业和群众广泛使用。 | 市政务服务办、市委网信办、市大数据管理中心 | 市级有关单位，各区人民政府 | 政务服务办 | 网信办 各具备政务服务职能单位 | 2023年12月底
31 |  | “户外广告设施（牌匾）许可”与“道路两侧和景观区域内，对建筑物外檐、构筑物、围墙和其他设施进行装修、改建、改变的，或者设置各类标志设施许可”通过事项归并、数据共享等精简优化，实现“一件事”办理。 | 市城市管理委 | 各区人民政府 | 政务服务办 | 城管委 | 2023年12月底
32 | （四）提高用水用气报装效率 | 提高市政公用设施审批效率，优化外线工程政务服务办理，对市政接入工程涉及的工程规划、临时占用绿地、占用挖掘城市道路、占道施工等事项，分类实施免申即享、并联审批。优化占掘路、占道施工和绿化许可等“免申即享”操作流程，实现“快速审查”、“一网通办”。 | 市政务服务办 | 市规划资源局、市城市管理委、市水务局、市公用事业局、市公安交管局，各区人民政府 | 政务服务办 | 规资分局 城管委 水务局 公安分局 | 2023年12月底取得阶段性成效，2024年12月底完成
33 |  | 提升供水业务网办功能，网上用水报装、用水报修、用户投诉实现全域覆盖，持续优化网上缴费、网上过户、开具票据等功能。 | 市水务局 | 市财政局、市税务局、市委网信办、市政务服务办、市大数据管理中心，天津水务集团有限公司等供水企业，各区人民政府 | 水务局 | 财政局 税务局 网信办 政务服务办 | 2023年12月底，持续推进
34 |  | 推出可靠性管制计划，开展供水可靠性、可持续性等信用评价，健全供水服务中断应急机制，保障供水服务可靠性。 | 市水务局，各区人民政府 | 天津水务集团有限公司 | 水务局 | —— | 2023年12月底
35 |  | 加大供水企业信息公开力度，定期公开服务质量、可靠性和可持续性相关指标数据。 | 市水务局，各区人民政府 | 天津水务集团有限公司等供水企业 | 水务局 | —— | 2023年12月底，持续推进
36 |  | 完善用水报装投诉监管、纠纷解决回访机制，落实接入服务评价制度，持续提高接入服务满意度。 | 市水务局，各区人民政府 | 天津水务集团有限公司等供水企业 | 水务局 | —— | 2023年12月底，持续推进
37 |  | 提升用水配套设计阶段工作效率，组织国有供水企业、设计单位共同参加现场勘查，做好前置技术支持。在建设单位技术资料提供齐全的条件下，将设计阶段时间压缩至12个工作日以内。 | 市水务局 | 有农业的区人民政府 | 水务局 | —— | 2023年8月底
38 |  | 提升用水配套施工阶段工作效率，在无任何外界客观因素影响的条件下，施工阶段时间压缩至35个工作日以内，确保项目从受理到通水验收整体时间压缩到50个工作日以内。 | 市水务局 | 有农业的区人民政府 | 水务局 | —— | 2023年8月底
39 |  | 建立区级监管渠道，强化区级用气报装工作监管力度，逐步建立健全市、区两级用气报装工作监管模式。 | 市城市管理委 | 市公用事业局，各区人民政府，天津能源投资集团有限公司等供气企业 | 城管委 | —— | 2023年12月底
40 |  | 加大用气报装平台宣传推广力度，利用自媒体、网络等多形式渠道进行宣传，同时督促燃气企业在线下营业厅展示宣传信息化平台，发放宣传单，切实加大宣传传播力度，让更多用户了解线上用气报装渠道。 | 市城市管理委 | 市政务服务办、市公用事业局，各区人民政府，天津能源投资集团有限公司等供气企业 | 城管委 | 政务服务办 | 2023年12月底
41 | （五）提升跨境贸易便利化水平 | 持续完善“通道+枢纽+网络”物流体系，依托京津冀“单一窗口”，建立完善区域物流信息共享机制。推动北京空港、陆港与天津港、天津空港融合发展，加快发展集装箱海铁联运，形成多式联运综合物流枢纽。 | 市商务局、天津海关，滨海新区人民政府、东丽区人民政府 | 市交通运输委、市发展改革委、中国铁路北京局集团有限公司天津铁路办事处、天津港保税区管委会、天津港（集团）有限公司、天津滨海国际机场 | 运管局 | 临空经济区 | 2023年12月底
42 | （六）提升商事纠纷审判执行效率 | 推出公证利企服务举措清单，严格执行公证收费标准，依法依规减免办证费用。健全完善天津公证综合信息系统，提升行业管理服务效能。 | 市司法局 | 市发展改革委、市委网信办，各区人民政府 | 司法局 | 发改委 网信办 | 2023年12月底
43 |  | 落实《天津市法治宣传教育条例》，推进“谁执法谁普法”、“谁主管谁普法”、“谁服务谁普法”的普法责任制，提升普法工作质效。 | 市司法局 | 市级有关单位，各区人民政府 | 司法局 | —— | 2023年12月底
44 |  | 统筹利用律师、公证、司法鉴定、调解、仲裁等法律服务资源，为企业提供优质高效的法律服务。 | 市司法局 | 各区人民政府 | 司法局 | —— | 2023年12月底
45 | （七）推进跨部门综合监管 | 组织市级部门修订和完善行政执法程序、行政执法案卷，开展行政执法案卷评查，形成相关制度文件，进一步推进各行政执法领域行政执法规范化建设。 | 市司法局 | 市级各执法部门，各区人民政府 | 司法局 | —— | 2023年12月底
46 |  | 推动石化化工产业布局优化，完善本市危险化学品建设项目分类管理要求，促进石化产业高质量发展。 | 市应急局 | 各区人民政府 | 应急局 | —— | 履行完法定程序后实施
47 | （八）营造创新创业良好环境 | 建立完善多层级动态企业库，做到早发现、早培育，对首次成为国家专精特新“小巨人”的中小企业，分级分类给予最高200万元奖励。2023年新增国家专精特新“小巨人”企业不少于60家，持续壮大优质中小企业发展“底盘”。 | 市工业和信息化局 | 市财政局，各区人民政府 | 财政局 工信局 | —— | 2023年12月底 | 第一句是财政局 第二句是工信局
48 |  | 推动健全市、区两级中小企业服务体系，完善以中小企业公共服务示范平台和小型微型企业创业创新示范基地为骨干、广大社会化服务机构为基础的中小企业服务体系，形成市区联动、部门协同、社会广泛参与的助企服务格局，促进更多优质服务直达中小企业。 | 市工业和信息化局 | 市财政局，各区人民政府 | 工信局 | 财政局 | 2023年12月底
49 |  | 发挥市工业经济联合会作用，完善工作机制，加大政策宣贯力度，提高培育水平，带动更多优质企业纳入市级培育并进一步成长为国家级制造业单项冠军，对市级和国家级单项冠军企业给予一次性奖励支持。 | 市工业和信息化局 | 市财政局，各区人民政府 | 工信局 | 财政局 | 2023年12月底
50 | （九）扩大市场开放度 | 建立境外招商促进机制，根据外资招商引资实际需要，从重点国家和地区入手，推动市、区两级分别选聘投资促进顾问、招商代表或大使，开展委托招商、代理招商。制定本市相关指导意见，明确管理考核激励等相关事项。 | 市商务局 | 各区人民政府 | 商务局 | —— | 2023年12月底
51 |  | 用好外部招商渠道资源，深化与欧美日韩重要商协会组织及知名中介机构合作，采取政府采购方式签署合作协议，开展委托招商、代理招商。支持有条件的区与外资商协会或知名中介机构签约合作。 | 市商务局 | 各区人民政府 | 商务局 | —— | 2023年12月底
52 |  | 做好外资企业服务，畅通政企对话渠道，多形式、多层次组织座谈交流活动，及时解决企业反映的问题。 | 市商务局 | 各区人民政府 | 商务局 | —— | 2023年12月底
53 | （十）提升公共服务水平 | 提升普惠性学前教育资源保障水平，精准实施幼儿园建设项目，切实保障适龄幼儿入园；积极扶持民办园提供普惠性服务，实施对民办园相关优惠政策，建立普惠性民办园分等级补助机制；指导各区加强信息公开，优化细化服务流程，提升幼儿园招生入园服务水平。 | 市教委 | 各区人民政府 | 教育局 | —— | 2023年12月底
54 |  | 支持旅游企业打造多条“多日游”旅游项目，围绕“山、水、路、史”等，持续打造文化博览游、亲水休闲游、山野名胜游等20条旅游精品线路。 | 市文化和旅游局 | 有关区人民政府 | 文旅体局 | —— | 2024年12月底
55 | （十一）完善交通运输服务 | 到2023年底建成津兴城际铁路，到2027年底建成京滨城际南段，建成津潍高铁，高效联通京津冀与长三角，高铁城际运营里程达到510公里。 | 市交通运输委 | 滨海新区人民政府、东丽区人民政府 | 住建委 | 规资分局 民政局 人社局 城市化办 金桥街 金钟街 华明街 无瑕街 军粮城街 | 2027年12月底
56 |  | 加快推进京津塘高速公路天津段改扩建工程，组织建设单位与市级相关部门、各相关区积极推进设计方案和征地拆迁对接，督促设计单位抢抓时间修编初步设计方案，提前介入审查、靠前服务企业，力争2023年内开工建设，2027年底建成通车。 | 市交通运输委 | 武清区人民政府、东丽区人民政府、北辰区人民政府、滨海新区人民政府 | 运管局 | —— | 2027年12月底
57 |  | 提升改造农村公路240公里。 | 市交通运输委 | 有农业的区人民政府 | 运管局 | 农业农村委 | 2023年12月底
58 | （十二）优化城市生态环境 | 研究制定本市主要水污染物重点工程减排量核算认定办法，统筹做好本市主要水污染物排放量削减工作，合理高效配置环境资源，改善生态环境质量，支撑保障高质量发展。 | 市生态环境局 | 市级有关单位，各区人民政府 | 生态环境局 | —— | 2023年12月底
59 |  | 推动天津市新天钢联合特钢有限公司完成烧结机脱硝升级改造工程、天津荣程钢铁集团有限公司完成石灰窑脱硝改造、天津钢管制造有限公司完成废钢料场封闭改造；帮扶天津市新天钢联合特钢有限公司实施清洁运输改造、无组织深度治理等工程，推动提升为环保绩效A级企业。推动天津市新天钢炼焦化工有限公司完成皮带通廊密闭改造等7项提升改造工程。 | 市生态环境局 | 各区人民政府 | 生态环境局 | —— | 2023年12月底